## 開発1部共通費
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 4
[14 empty] | 終了期日超過 | 0
[14 empty] | 完了済 | 0
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 部門内教育 | [10 empty] | スケジュール未設定
| 部門内業務改善 | [10 empty] | スケジュール未設定
| 空き工数 | [10 empty] | スケジュール未設定
| その他 | [10 empty] | スケジュール未設定

## 生産管理PKG1.2
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 0
[14 empty] | 終了期日超過 | 8
[14 empty] | 完了済 | 0
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| プログラミング | [5 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-12 |  | 0% | 23 | 終了期日超過
| 単体テスト | [5 empty] | 2020-10-13 | 2020-10-18 |  | 0% | 11 | 終了期日超過
| 結合テスト | [5 empty] | 2020-10-19 | 2020-10-24 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 総合テスト | [5 empty] | 2020-10-25 | 2020-10-28 |  | 0% | 0 | 終了期日超過
| プログラミング | [5 empty] | 2020-11-02 | 2020-11-15 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| 単体テスト | [5 empty] | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 0% | 0 | 終了期日超過
| 結合テスト | [5 empty] | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  | 0% | 0 | 終了期日超過
| 総合テスト | [5 empty] | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  | 0% | 0 | 終了期日超過

## 蕨ネットスーパ
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 0
[14 empty] | 終了期日超過 | 8
[14 empty] | 完了済 | 61
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 要件定義 | 現状業務のヒアリングと分析 |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 100% | 0 | 完了済
| 要件定義 | 画面遷移計画 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 100% | 0 | 完了済
| 要件定義 | システム機能の洗い出し |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 100% | 0 | 完了済
| 要件定義 | 新システムの要件定義 |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-22 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１計画 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | ログイン | 小野田 通雅 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | ログアウト | 小野田 通雅 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | システムエラー | 小野田 通雅 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | ショッピングカート | 小野田 通雅 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | お届け先設定 | 小野田 通雅 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | お支払い方法選択 | 風間 妙子 | 2020-11-26 | 2020-11-28 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | 注文内容確認 | 風間 妙子 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | 注文完了 | 風間 妙子 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | ゲスト情報入力 | 風間 妙子 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | まとめてカート | 風間 妙子 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | サイト情報 | 喜田川 翔太 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | ショップ情報 | 喜田川 翔太 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | 個人情報保護方針 | 黒田 雅文 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | サイトマップ | 黒田 雅文 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | ヘルプ | 黒田 雅文 | 2020-11-28 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | 利用規約 | 黒田 雅文 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１作成 |  |  | 特定商取引法 | 黒田 雅文 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | データベース設計 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-01 | 2020-12-06 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ１ | プロトタイプ１レビュー |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-05 | 2020-12-20 | 100% | 0 | 完了済
| 運用設計 | [5 empty] | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 2020-12-20 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２計画 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-09 | 2020-12-20 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | マイページ | 小野田 通雅 | 2020-12-10 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | お客様情報登録1 | 小野田 通雅 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-20 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | お客様情報登録2 | 小野田 通雅 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-20 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | お客様情報登録確認 | 小野田 通雅 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | アドレス帳一覧 | 小野田 通雅 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | アドレス帳登録 | 小野田 通雅 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | パスワード再登録URL送信 | 風間 妙子 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | パスワード変更 | 風間 妙子 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | パスワード再発行 | 風間 妙子 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | ご注文履歴 | 風間 妙子 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-20 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | ご注文内容 | 風間 妙子 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-20 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | 配送履歴 | 風間 妙子 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | ポイント履歴 | 風間 妙子 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 2020-12-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | お気に入り商品 | 喜田川 翔太 | 2020-12-10 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２作成 |  |  | おすすめ商品 | 喜田川 翔太 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | データベース設計 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ２ | プロトタイプ２レビュー |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-26 | 2020-12-30 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３計画 |  |  |  |  | 2020-12-27 | 2020-12-29 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３作成 |  |  | トップページ | 小野田 通雅 | 2020-12-30 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３作成 |  |  | カテゴリトップ | 小野田 通雅 | 2021-01-12 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３作成 |  |  | 詳細検索 | 小野田 通雅 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３作成 |  |  | 商品一覧 | 風間 妙子 | 2020-12-30 | 2021-01-01 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３作成 |  |  | 商品詳細 | 風間 妙子 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３作成 |  |  | レビュー入力 | 風間 妙子 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３作成 |  |  | レビュー確認 | 風間 妙子 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３作成 |  |  | アンケート | 風間 妙子 | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３作成 |  |  | アンケート完了 | 風間 妙子 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３作成 |  |  | キャンペーン一覧 | 喜田川 翔太 | 2020-12-30 | 2021-01-01 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３作成 |  |  | キャンペーン | 喜田川 翔太 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３作成 |  |  | お問い合わせ入力 | 喜田川 翔太 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３作成 |  |  | メルマガ登録 | 喜田川 翔太 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | データベース設計 |  |  |  |  | 2020-12-30 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| プロトタイプ３ | プロトタイプ３レビュー |  |  |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-24 | 2021-02-01 | 100% | 0 | 完了済
| データ移行 | データ移行設計 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| データ移行 | データ移行 |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 100% | 0 | 完了済
| 負荷テスト | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-07 |  | 50% | 2.5 | 終了期日超過
| リカバリテスト | リカバリテスト仕様書作成 |  |  |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-06 |  | 90% | 0.2 | 終了期日超過
| リカバリテスト | リカバリテスト |  |  |  |  | 2021-02-07 | 2021-02-10 |  | 10% | 2.7 | 終了期日超過
| マニュアル作成 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-02-07 |  | 90% | 1 | 終了期日超過
| ユーザー教育 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-02-21 |  | 60% | 2 | 終了期日超過
| 総合テスト | [5 empty] | 2021-02-08 | 2021-02-28 |  | 10% | 12.6 | 終了期日超過
| 導入後フォロー | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  | 80% | 4.4 | 終了期日超過
| プロジェクト管理 | [5 empty] | 2020-11-02 | 2021-02-28 |  | 90% | 7.9 | 終了期日超過

## 蕨ネット基盤構築
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 0
[14 empty] | 終了期日超過 | 3
[14 empty] | 完了済 | 4
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 運用設計 |  |  |  |  | 瀬田 大輔 | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| データ移行 | データ移行設計 |  |  |  | 瀬田 大輔 | 2020-12-01 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| データ移行 | データ移行 |  |  |  | 瀬田 大輔 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | 0 | 完了済
| 負荷テスト |  |  |  |  | 瀬田 大輔 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 100% | 0 | 完了済
| リカバリテスト | リカバリテスト仕様書作成 |  |  |  | 雨宮 春治 | 2021-02-01 | 2021-02-07 |  | 90% | 0.5 | 終了期日超過
| リカバリテスト | リカバリテスト |  |  |  | 雨宮 春治 | 2021-02-08 | 2021-02-28 |  | 10% | 12.6 | 終了期日超過
| プロジェクト管理 |  |  |  |  | 雨宮 春治 | 2020-11-02 | 2021-02-28 |  | 80% | 15.8 | 終了期日超過

## 大凧風車発電IFRS
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 31
[14 empty] | 終了期日超過 | 0
[14 empty] | 完了済 | 0
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 要件定義 | 現状業務のヒアリングと分析 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | 新業務フロー策定 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | システム機能の洗い出し | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | 新システムの方式検討 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | 新システムの要件定義 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 新業務フロー作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 機能の洗い出し | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 方式設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 基本設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | データベース設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 総合テスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 運用設計 | [10 empty] | スケジュール未設定
| システム環境構築 | システム環境設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| システム環境構築 | システム構築 | [9 empty] | スケジュール未設定
| システム環境構築 | ソフトウェア導入 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 詳細設計 | 詳細設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 詳細設計 | データベース設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 詳細設計 | 結合テスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト | [9 empty] | スケジュール未設定
| データ移行 | データ移行設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| データ移行 | データ移行 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 結合テスト | [10 empty] | スケジュール未設定
| 負荷テスト | [10 empty] | スケジュール未設定
| リカバリテスト | リカバリテスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| リカバリテスト | リカバリテスト | [9 empty] | スケジュール未設定
| マニュアル作成 | [10 empty] | スケジュール未設定
| ユーザー教育 | [10 empty] | スケジュール未設定
| 総合テスト | [10 empty] | スケジュール未設定
| 導入後フォロー | [10 empty] | スケジュール未設定
| プロジェクト管理 | [10 empty] | スケジュール未設定

## ヘレン化粧品海外販売
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 0
[14 empty] | 終了期日超過 | 2
[14 empty] | 完了済 | 16
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 要件定義 | 現状業務のヒアリングと分析 |  |  |  |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 100% | 0 | 完了済
| 要件定義 | 画面遷移計画 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 100% | 0 | 完了済
| 要件定義 | システム機能の洗い出し |  |  |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 2020-12-30 | 100% | 0 | 完了済
| 要件定義 | 新システムの要件定義 |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-26 | 2020-12-30 | 100% | 0 | 完了済
| イテレーション１ | プロトタイプ１計画 |  |  |  |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| イテレーション１ | プロトタイプ１作成 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| イテレーション１ | データベース設計 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| イテレーション１ | プロトタイプ１レビュー |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| イテレーション２ | プロトタイプ２計画 |  |  |  |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| イテレーション２ | プロトタイプ２作成 |  |  |  |  | 2021-01-03 | 2021-01-07 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| イテレーション２ | データベース設計 |  |  |  |  | 2021-01-03 | 2021-01-07 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| イテレーション２ | プロトタイプ２レビュー |  |  |  |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| 結合テスト | テスト仕様書作成 |  |  |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| 結合テスト | 結合テスト |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-25 |  | 60% | 4 | 終了期日超過
| 負荷テスト | [5 empty] | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| マニュアル作成 | [5 empty] | 2021-01-17 | 2021-01-20 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| ユーザー教育 | [5 empty] | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| 総合テスト | [5 empty] | 2021-01-22 | 2021-01-29 |  | 50% | 3 | 終了期日超過

## 丸の内ネットスーパ2
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 0
[14 empty] | 終了期日超過 | 291
[14 empty] | 完了済 | 4
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| リリースプランニング | 開発体制の確認 |  |  |  | 雨宮 春治 | 2020-12-30 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| リリースプランニング | 総合スケジュール作成 |  |  |  | 雨宮 春治 | 2020-12-30 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| リリースプランニング | ストーリーの作成 |  |  |  | 雨宮 春治 | 2021-01-07 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| リリースプランニング | ストーリーの見積 |  |  |  | 雨宮 春治 | 2021-01-25 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 100% | 0 | 完了済
| 運用設計 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-09 |  | 60% | 2.8 | 終了期日超過
| イテレーション1 | イテレーションプランニング |  |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-02-16 |  | 10% | 3.6 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 商品マスタ |  | 2021-02-17 | 2021-02-20 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 商品登録 |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 商品削除確認 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 商品SKU |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 商品プレビュー |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 商品関連付け |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | リスト関連付け |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | カテゴリ |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | カテゴリ－商品関連付け |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | カテゴリツリー関連付け |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | ギフト |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | タグマスタ |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 入出庫登録 |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 在庫状況設定 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 入荷お知らせ |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 商品共通情報設定 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | ログイン |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | ダッシュボード |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | ログアウト |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 新規受注（顧客選択） |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 新規受注(商品選択) |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 新規受注（配送先設定） |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 新規受注(ギフト・配送希望) |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 新規受注(決済方法指定） |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 新規受注(確認) |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 新規受注（完了) |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 新規顧客登録 |  | 2021-02-17 | 2021-02-20 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 受注入金管理 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 受注管理明細 |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 受注修正（商品・配送先・ギフト |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 受注修正(支払方法) |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 受注修正(確認) |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 受注返品 |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | ショップ検索 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 商品検索 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 出荷管理 |  | 2021-02-17 | 2021-02-20 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 出荷管理明細 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 出荷実績登録 |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 顧客マスタ |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 顧客登録 |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | ポイント履歴 |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 注文履歴 |  | 2021-02-17 | 2021-02-20 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | アドレス帳一覧 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | アドレス帳登録 |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | パスワード変更 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | ポイント利用状況 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 顧客グループマスタ |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 顧客属性 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 設計セッション |  |  | 情報メール |  | 2021-02-17 | 2021-02-20 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 商品マスタ |  | 2021-02-20 | 2021-02-23 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 商品登録 |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 商品削除確認 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 商品SKU |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 商品プレビュー |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 商品関連付け |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | リスト関連付け |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | カテゴリ |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | カテゴリ－商品関連付け |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | カテゴリツリー関連付け |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | ギフト |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | タグマスタ |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 入出庫登録 |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 在庫状況設定 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 入荷お知らせ |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 商品共通情報設定 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | ログイン |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | ダッシュボード |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | ログアウト |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 新規受注（顧客選択） |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 新規受注(商品選択) |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 新規受注（配送先設定） |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 新規受注(ギフト・配送希望) |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 新規受注(決済方法指定） |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 新規受注(確認) |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 新規受注（完了) |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 新規顧客登録 |  | 2021-02-20 | 2021-02-23 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 受注入金管理 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 受注管理明細 |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 受注修正（商品・配送先・ギフト |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 受注修正(支払方法) |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 受注修正(確認) |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 受注返品 |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | ショップ検索 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 商品検索 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 出荷管理 |  | 2021-02-20 | 2021-02-23 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 出荷管理明細 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 出荷実績登録 |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 顧客マスタ |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 顧客登録 |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | ポイント履歴 |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 注文履歴 |  | 2021-02-20 | 2021-02-23 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | アドレス帳一覧 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | アドレス帳登録 |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | パスワード変更 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | ポイント利用状況 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 顧客グループマスタ |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 顧客属性 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション1 | プログラミング |  |  | 情報メール |  | 2021-02-20 | 2021-02-23 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション1 | リファクタリング |  |  |  |  | 2021-02-23 | 2021-02-28 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 統合テスト |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-03 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| イテレーション1 | 受入テスト |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション2 | イテレーションプランニング |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-11 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | サイト設定 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | ショップマスタ |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | ショップマスタ登録 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | ショップマスタ削除確認 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | ポイントルール |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | 消費税マスタ |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | 支払方法一覧 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | 支払方法詳細 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | 金融機関設定 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | 配送種別設定 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | カレンダーマスタ |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | 送料ルール |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | 地域ブロック設定 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | 管理ユーザマスタ |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | 管理ユーザマスタ明細 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | 管理側アクセスログ |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | メールテンプレート |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | お知らせ編集 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | アンケート管理 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | アンケートマスタ |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | アンケート分析 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | レビュー管理 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | キャンペーン管理 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | キャンペーンマスタ |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | キャンペーンプレビュー |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | キャンペーン分析 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | メルマガマスタ |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | アクセスログ集計 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | コンバージョン率集計 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | リファラ集計 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | 商品別アクセスログ集計 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | 顧客嗜好分析 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | 顧客分析 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | RFM分析 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | モール売上集計 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | ショップ売上集計 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | 商品別売上集計 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | キーワード分析 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | データ一括出力 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | データ一括取込 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | ファイルアップロード |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 設計セッション |  |  | ファイル削除 |  | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | サイト設定 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | ショップマスタ |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | ショップマスタ登録 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | ショップマスタ削除確認 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | ポイントルール |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | 消費税マスタ |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | 支払方法一覧 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | 支払方法詳細 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | 金融機関設定 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | 配送種別設定 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | カレンダーマスタ |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | 送料ルール |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | 地域ブロック設定 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | 管理ユーザマスタ |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | 管理ユーザマスタ明細 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | 管理側アクセスログ |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | メールテンプレート |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | お知らせ編集 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | アンケート管理 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | アンケートマスタ |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | アンケート分析 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | レビュー管理 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | キャンペーン管理 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | キャンペーンマスタ |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | キャンペーンプレビュー |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | キャンペーン分析 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | メルマガマスタ |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | アクセスログ集計 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | コンバージョン率集計 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | リファラ集計 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | 商品別アクセスログ集計 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | 顧客嗜好分析 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | 顧客分析 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | RFM分析 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | モール売上集計 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | ショップ売上集計 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | 商品別売上集計 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | キーワード分析 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | データ一括出力 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | データ一括取込 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | ファイルアップロード |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | プログラミング |  |  | ファイル削除 |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | リファクタリング |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-25 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 統合テスト |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-28 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション2 | 受入テスト |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-03-30 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | イテレーションプランニング |  |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | 0% | 6 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | ショッピングカート |  | 2021-04-07 | 2021-04-10 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | お支払い方法選択 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | 注文内容確認 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | 注文完了 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | ゲスト情報入力 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | まとめてカート |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | マイページ |  | 2021-04-07 | 2021-04-08 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | お客様情報登録1 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | お客様情報登録2 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | お客様情報登録確認 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | アドレス帳一覧 |  | 2021-04-07 | 2021-04-08 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | アドレス帳登録 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | パスワード再登録URL送信 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | パスワード変更 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | パスワード再発行 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | ご注文履歴 |  | 2021-04-07 | 2021-04-08 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | ご注文内容 |  | 2021-04-07 | 2021-04-08 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | 配送履歴 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | ポイント履歴 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | お気に入り商品 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | おすすめ商品 |  | 2021-04-07 | 2021-04-10 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | トップページ |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | カテゴリトップ |  | 2021-04-07 | 2021-04-08 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | 詳細検索 |  | 2021-04-07 | 2021-04-08 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | 商品一覧 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | 商品詳細 |  | 2021-04-07 | 2021-04-10 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | レビュー入力 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | レビュー確認 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | サイト情報 |  | 2021-04-07 | 2021-04-08 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | ショップ情報 |  | 2021-04-07 | 2021-04-08 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | 個人情報保護方針 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | サイトマップ |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | ヘルプ |  | 2021-04-07 | 2021-04-12 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | 利用規約 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | 特定商取引法 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | アンケート |  | 2021-04-07 | 2021-04-10 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | アンケート完了 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | キャンペーン一覧 |  | 2021-04-07 | 2021-04-08 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | キャンペーン |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | お問い合わせ入力 |  | 2021-04-07 | 2021-04-08 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 設計セッション |  |  | メルマガ登録 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | ログイン |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | ログアウト |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | システムエラー |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | ショッピングカート |  | 2021-04-10 | 2021-04-13 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | お支払い方法選択 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | 注文内容確認 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | 注文完了 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | ゲスト情報入力 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | まとめてカート |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | マイページ |  | 2021-04-10 | 2021-04-11 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | お客様情報登録1 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | お客様情報登録2 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | お客様情報登録確認 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | アドレス帳一覧 |  | 2021-04-10 | 2021-04-11 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | アドレス帳登録 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | パスワード再登録URL送信 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | パスワード変更 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | パスワード再発行 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | ご注文履歴 |  | 2021-04-10 | 2021-04-11 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | ご注文内容 |  | 2021-04-10 | 2021-04-11 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | 配送履歴 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | ポイント履歴 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | お気に入り商品 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | おすすめ商品 |  | 2021-04-10 | 2021-04-13 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | トップページ |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | カテゴリトップ |  | 2021-04-10 | 2021-04-11 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | 詳細検索 |  | 2021-04-10 | 2021-04-11 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | 商品一覧 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | 商品詳細 |  | 2021-04-10 | 2021-04-13 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | レビュー入力 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | レビュー確認 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | サイト情報 |  | 2021-04-10 | 2021-04-11 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | ショップ情報 |  | 2021-04-10 | 2021-04-11 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | 個人情報保護方針 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | サイトマップ |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | ヘルプ |  | 2021-04-10 | 2021-04-15 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | 利用規約 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | 特定商取引法 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | アンケート |  | 2021-04-10 | 2021-04-13 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | アンケート完了 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | キャンペーン一覧 |  | 2021-04-10 | 2021-04-11 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | キャンペーン |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | お問い合わせ入力 |  | 2021-04-10 | 2021-04-11 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | プログラミング |  |  | メルマガ登録 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| イテレーション3 | リファクタリング |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-19 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 統合テスト |  |  |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| イテレーション3 | 受入テスト |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-23 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 設計書作成 | [5 empty] | 2021-04-24 | 2021-05-02 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| データ移行 | データ移行設計 |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-27 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| データ移行 | データ移行 |  |  |  |  | 2021-04-28 | 2021-05-03 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 負荷テスト | [5 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-08 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| リカバリテスト | リカバリテスト仕様書作成 |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-04 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| リカバリテスト | リカバリテスト |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-08 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| マニュアル作成 | [5 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-09 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| ユーザー教育 | [5 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  | 0% | 22 | 終了期日超過
| 総合テスト | [5 empty] | 2021-05-11 | 2021-06-15 |  | 0% | 26 | 終了期日超過
| 導入後フォロー | [5 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-29 |  | 0% | 21 | 終了期日超過
| プロジェクト管理 | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-07-30 |  | 20% | 114.4 | 終了期日超過

## 朝夕保守2011
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 0
[14 empty] | 終了期日超過 | 1
[14 empty] | 完了済 | 0
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 保守作業 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-30 |  | 10% | 185.4 | 終了期日超過

## 蕨ネット保守
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 0
[14 empty] | 終了期日超過 | 1
[14 empty] | 完了済 | 0
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 保守作業 | [5 empty] | 2021-05-01 | 2022-04-30 |  | 0% | 246 | 終了期日超過

## エンサイクロン社 常駐
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
工程に遅れが生じています。
スケジュールの調整を行い、報告をお願いします。
以下、遅延が発生している工程
・結合テスト
・リカバリテスト
・リカバリテスト
・マニュアル作成
・ユーザー教育
・総合テスト
・導入後フォロー
・プロジェクト管理
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 6
[14 empty] | 終了期日超過 | 10
[14 empty] | 完了済 | 5
[14 empty] | 着手中 | 5
[14 empty] | 開始期日超過 | 5
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 要件定義 | 現状業務のヒアリングと分析 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2023-03-01 |  | 0% | 5 | 開始期日超過
| 要件定義 | 新業務フロー策定 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2023-03-02 |  | 0% | 5 | 開始期日超過
| 要件定義 | システム機能の洗い出し |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2023-03-03 |  | 0% | 5 | 開始期日超過
| 要件定義 | 新システムの方式検討 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2023-03-03 |  | 0% | 5 | 開始期日超過
| 要件定義 | 新システムの要件定義 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2023-03-03 |  | 0% | 5 | 開始期日超過
| 基本設計 | 新業務フロー作成 | [7 empty] | 0% | 5 | スケジュール未設定
| 基本設計 | 機能の洗い出し | [7 empty] | 0% | 5 | スケジュール未設定
| 基本設計 | 方式設計 | [7 empty] | 0% | 5 | スケジュール未設定
| 基本設計 | 基本設計 | [7 empty] | 0% | 5 | スケジュール未設定
| 基本設計 | データベース設計 | [7 empty] | 0% | 5 | スケジュール未設定
| 基本設計 | 総合テスト仕様書作成 | [7 empty] | 0% | 5 | スケジュール未設定
| 運用設計 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 100% | 5 | 完了済
| システム環境構築 | システム環境設計 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 100% | 5 | 完了済
| システム環境構築 | システム構築 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 100% | 5 | 完了済
| システム環境構築 | ソフトウェア導入 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 100% | 5 | 完了済
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 100% | 5 | 完了済
| 詳細設計 | データベース設計 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2023-03-01 |  | 70% | 0 | 着手中
| 詳細設計 | 結合テスト仕様書作成 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2023-03-01 |  | 70% | 0 | 着手中
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2023-03-01 |  | 70% | 0 | 着手中
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2023-03-01 |  | 70% | 0 | 着手中
| データ移行 | データ移行設計 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2023-03-01 |  | 70% | 0 | 着手中
| データ移行 | データ移行 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 結合テスト | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 負荷テスト | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| リカバリテスト | リカバリテスト仕様書作成 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| リカバリテスト | リカバリテスト |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| マニュアル作成 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| ユーザー教育 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 総合テスト | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 導入後フォロー | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| プロジェクト管理 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過

## 朝夕洋食器生産管理１
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 0
[14 empty] | 終了期日超過 | 56
[14 empty] | 完了済 | 74
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 要件定義 | 現状業務のヒアリングと分析 |  |  |  | 梅田 弘之 | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 2020-10-23 | 100% | 0 | 完了済
| 要件定義 | 新業務フロー策定 |  |  |  | 梅田 弘之 | 2020-10-09 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 100% | 0 | 完了済
| 要件定義 | システム機能の洗い出し |  |  |  | 梅田 弘之 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 100% | 0 | 完了済
| 要件定義 | 新システムの方式検討 |  |  |  | 梅田 弘之 | 2020-11-09 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 100% | 0 | 完了済
| 要件定義 | 新システムの要件定義 |  |  |  | 梅田 弘之 | 2020-11-09 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | 新業務フロー作成 |  |  |  | 雨宮 春治 | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | 機能の洗い出し |  |  |  | 雨宮 春治 | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | 方式設計 |  |  |  | 雨宮 春治 | 2020-11-10 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 受注品在庫引当 | 雨宮 春治 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 生産指示登録 | 雨宮 春治 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 見込生産登録 | 雨宮 春治 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 内示受注登録 | 雨宮 春治 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 資材所要量計算 | 雨宮 春治 | 2020-12-07 | 2020-12-16 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 能力計画登録 | 梅田 弘之 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 所要量計算モジュール | 遠藤 ゆかり | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 手配確定指示 | 遠藤 ゆかり | 2020-11-20 | 2020-11-28 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 生産指示照会 | 遠藤 ゆかり | 2020-11-29 | 2020-12-04 | 2020-12-06 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 手配情報照会 | 遠藤 ゆかり | 2020-12-05 | 2020-12-11 | 2020-12-06 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 手配状況表 | 遠藤 ゆかり | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-24 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 作業指示登録 | 小野田 通雅 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 作業指示書出力 | 小野田 通雅 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 作業実績登録 | 小野田 通雅 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-06 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 個人別作業実績登録 | 小野田 通雅 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-24 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 作業指示明細照会 | 小野田 通雅 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 2020-12-24 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 作業指示残照会 | 喜田川 翔太 | 2020-11-10 | 2020-11-14 | 2020-11-16 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 作業実績明細照会 | 喜田川 翔太 | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 2020-11-16 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 生産実績照会 | 喜田川 翔太 | 2020-11-20 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 生産実績伝票 | 喜田川 翔太 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 不良実績照会 | 喜田川 翔太 | 2020-12-01 | 2020-12-04 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 部材品揃え照会 | 喜田川 翔太 | 2020-12-05 | 2020-12-09 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 外注発注登録 | 知念りかこ | 2020-11-10 | 2020-11-17 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 支給品管理 | 知念りかこ | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 支給品一覧表 | 知念りかこ | 2020-11-22 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 発注明細参照 | 知念りかこ | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 発注残参照 | 知念りかこ | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 2020-12-06 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 発注残引当一覧表 | 知念りかこ | 2020-12-05 | 2020-12-09 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 支給品明細参照 | 知念りかこ | 2020-12-10 | 2020-12-16 | 2020-12-24 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 支給残参照 | 知念りかこ | 2020-12-17 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | データベース設計 |  |  |  | 雨宮 春治 | 2020-11-28 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | 総合テスト仕様書作成 |  |  |  | 雨宮 春治 | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 100% | 0 | 完了済
| 運用設計 |  |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 100% | 0 | 完了済
| システム環境構築 | システム環境設計 |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 100% | 0 | 完了済
| システム環境構築 | システム構築 |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2020-12-13 | 2020-12-19 | 2020-12-30 | 100% | 0 | 完了済
| システム環境構築 | ソフトウェア導入 |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2020-12-13 | 2020-12-19 | 2020-12-30 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 受注品在庫引当 | 雨宮 春治 | 2020-12-27 | 2021-01-02 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 生産指示登録 | 雨宮 春治 | 2021-01-03 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 見込生産登録 | 雨宮 春治 | 2021-01-09 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 内示受注登録 | 雨宮 春治 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 資材所要量計算 | 雨宮 春治 | 2021-01-16 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 能力計画登録 | 雨宮 春治 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 所要量計算モジュール | 雨宮 春治 | 2021-01-26 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 手配確定指示 | 雨宮 春治 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 生産指示照会 | 梅田 弘之 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 手配情報照会 | 梅田 弘之 | 2020-12-29 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 手配状況表 | 梅田 弘之 | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 作業指示登録 | 梅田 弘之 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 作業指示書出力 | 梅田 弘之 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 作業実績登録 | 梅田 弘之 | 2021-01-30 | 2021-02-08 | 2021-02-07 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 個人別作業実績登録 | 遠藤 ゆかり | 2020-12-27 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 作業指示明細照会 | 遠藤 ゆかり | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 作業指示残照会 | 遠藤 ゆかり | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 作業実績明細照会 | 遠藤 ゆかり | 2021-01-15 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 生産実績照会 | 遠藤 ゆかり | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 生産実績伝票 | 遠藤 ゆかり | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 不良実績照会 | 遠藤 ゆかり | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 部材品揃え照会 | 遠藤 ゆかり | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 外注発注登録 | 小野田 通雅 | 2020-12-27 | 2021-01-02 | 2021-01-11 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 支給品管理 | 小野田 通雅 | 2021-01-03 | 2021-01-07 |  | 95% | 0.2 | 終了期日超過
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 支給品一覧表 | 小野田 通雅 | 2021-01-08 | 2021-01-10 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 発注明細参照 | 小野田 通雅 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 発注残参照 | 小野田 通雅 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 発注残引当一覧表 | 小野田 通雅 | 2021-01-14 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | レビュー | 知念りかこ | 2020-12-27 | 2021-02-10 |  | 0% | 31 | 終了期日超過
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 支給品明細参照 | 小野田 通雅 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | アプリケーション設計 |  |  | 支給残参照 | 小野田 通雅 | 2021-01-20 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | データベース設計 |  |  |  | 小野田 通雅 | 2020-12-27 | 2021-02-10 |  | 0% | 31 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 結合テスト仕様書作成 |  |  |  | 小野田 通雅 | 2021-01-28 | 2021-02-10 |  | 60% | 4 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 |  |  |  | 喜田川 翔太 | 2021-02-28 | 2021-04-13 |  | 0% | 32 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 受注品在庫引当 | 梅田 弘之 | 2021-02-14 | 2021-02-25 |  | 90% | 0.9 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 生産指示登録 | 遠藤 ゆかり | 2021-02-26 | 2021-03-07 |  | 61% | 2.34 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 見込生産登録 | 梅田 弘之 | 2021-03-08 | 2021-03-17 |  | 63% | 2.96 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 内示受注登録 |  | 2021-03-18 | 2021-03-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 資材所要量計算 |  | 2021-03-22 | 2021-04-02 |  | 0% | 10 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 能力計画登録 |  | 2021-04-03 | 2021-04-10 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 所要量計算モジュール |  | 2021-02-14 | 2021-03-03 |  | 51% | 6.37 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 手配確定指示 |  | 2021-03-04 | 2021-03-11 |  | 0% | 6 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 生産指示照会 |  | 2021-03-12 | 2021-03-15 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 手配情報照会 |  | 2021-03-16 | 2021-04-04 |  | 0% | 14 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 手配状況表 |  | 2021-04-05 | 2021-04-11 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 予備１ |  | 2021-02-14 | 2021-02-23 |  | 0% | 7 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 予備２ |  | 2021-02-24 | 2021-02-28 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 予備３ |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 作業指示登録 |  | 2021-03-08 | 2021-03-09 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 作業指示書出力 |  | 2021-03-10 | 2021-03-16 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 作業実績登録 |  | 2021-03-17 | 2021-04-05 |  | 0% | 14 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 個人別作業実績登録 |  | 2021-02-14 | 2021-03-03 |  | 0% | 13 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 作業指示明細照会 |  | 2021-03-04 | 2021-03-13 |  | 0% | 7 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 作業指示残照会 |  | 2021-03-14 | 2021-03-18 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 作業実績明細照会 |  | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 生産実績照会 |  | 2021-03-24 | 2021-03-27 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 生産実績伝票 |  | 2021-03-28 | 2021-03-29 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 不良実績照会 |  | 2021-03-30 | 2021-04-02 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 部材品揃え照会 |  | 2021-04-03 | 2021-04-10 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 予備１ |  | 2021-02-14 | 2021-02-23 |  | 0% | 7 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 予備２ |  | 2021-02-14 | 2021-02-20 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 予備３ |  | 2021-02-14 | 2021-02-20 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 外注発注登録 |  | 2021-02-14 | 2021-02-25 |  | 0% | 9 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 支給品管理 |  | 2021-02-26 | 2021-03-05 |  | 0% | 6 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 支給品一覧表 |  | 2021-03-06 | 2021-03-10 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 発注明細参照 |  | 2021-03-11 | 2021-03-14 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 発注残参照 |  | 2021-03-15 | 2021-03-16 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 発注残引当一覧表 |  | 2021-03-17 | 2021-03-23 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 支給品明細参照 |  | 2021-03-24 | 2021-03-27 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 支給残参照 |  | 2021-03-28 | 2021-04-01 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 予備１ |  | 2021-02-14 | 2021-02-23 |  | 0% | 7 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 予備２ |  | 2021-02-14 | 2021-02-20 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| データ移行 | データ移行設計 |  |  |  |  | 2021-03-03 | 2021-03-23 |  | 0% | 15 | 終了期日超過
| データ移行 | データ移行 |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-04-12 |  | 0% | 15 | 終了期日超過
| 結合テスト |  |  |  |  | 小野田 通雅 | 2021-04-16 | 2021-05-10 |  | 40% | 7.8 | 終了期日超過
| 負荷テスト |  |  |  |  | 知念りかこ | 2021-04-13 | 2021-05-07 |  | 62% | 5.7 | 終了期日超過
| リカバリテスト | リカバリテスト仕様書作成 |  |  |  | 杉山 秀樹 | 2021-04-27 | 2021-05-02 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| リカバリテスト | リカバリテスト |  |  |  | 杉山 秀樹 | 2021-05-03 | 2021-05-09 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| マニュアル作成 |  |  |  |  | 杉山 秀樹 | 2021-03-16 | 2021-04-16 |  | 90% | 2.4 | 終了期日超過
| ユーザー教育 |  |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2021-03-16 | 2021-05-07 | 2021-02-08 | 100% | 0 | 完了済
| 総合テスト |  |  |  |  | 杉山 秀樹 | 2021-05-01 | 2021-05-30 |  | 13% | 14.79 | 終了期日超過
| 導入後フォロー |  |  |  |  | 喜田川 翔太 | 2021-06-02 | 2021-06-30 |  | 0% | 21 | 終了期日超過
| プロジェクト管理 |  |  |  |  | 梅田 弘之 | 2020-10-02 | 2021-05-30 |  | 76% | 38.4 | 終了期日超過
| インフラ構築 | 設置 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-08 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| インフラ構築 | 設計 |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-08 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| インフラ構築 | テスト |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-08 |  | 0% | 5 | 終了期日超過

## 朝夕洋食器原価管理１
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2021-04-10
[10 empty] | 作成日時： | 2021/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
工程に遅れが生じています。
スケジュールの調整を行い、報告をお願いします。
以下、遅延が発生している工程
・アプリケーション設計
以下の基本設計についてスケジュールが未設定のため、調整をお願いします。
・レートマスタ登録
・レートマスタ取込
・自動仕訳データ送信（債権・債務）
・仮データ確定指示
・請求申請入力
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 5
[14 empty] | 終了期日超過 | 3
[14 empty] | 完了済 | 5
[14 empty] | 着手中 | 3
[14 empty] | 開始期日超過 | 4
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 要件定義 | 現状業務のヒアリングと分析 |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-01-17 | 2021-01-30 | 2021-01-27 | 100% | 0 | 完了済
| 要件定義 | 新業務フロー策定 |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-01-24 | 2021-02-15 | 2021-02-11 | 100% | 0 | 完了済
| 要件定義 | システム機能の洗い出し |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-02-28 | 100% | 0 | 完了済
| 要件定義 | 新システムの方式検討 |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 100% | 0 | 完了済
| 要件定義 | 新システムの要件定義 |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-02-27 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | 新業務フロー作成 |  |  |  | 雨宮 春治 | 2021-03-02 | 2021-04-13 |  | 24% | 6.84 | 着手中
| 基本設計 | 機能の洗い出し |  |  |  | 雨宮 春治 | 2021-03-02 | 2021-04-14 |  | 20% | 7.2 | 着手中
| 基本設計 | 方式設計 |  |  |  | 雨宮 春治 | 2021-03-02 | 2021-04-15 |  | 30% | 9.1 | 着手中
| 基本設計 | データベース設計 |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2021-03-15 | 2021-04-16 |  | 0% | 10 | 開始期日超過
| 基本設計 | 総合テスト仕様書作成 |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2021-03-24 | 2021-04-17 |  | 0% | 13 | 開始期日超過
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 受注品在庫引当 | 雨宮 春治 | 2020-11-10 | 2021-04-17 |  | 0% | 0 | 開始期日超過
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 生産指示登録 | 雨宮 春治 | 2020-11-17 | 2021-04-17 |  | 0% | 0 | 開始期日超過
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 見込生産登録 | 雨宮 春治 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |  | 100% | 0 | 終了期日超過
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 内示受注登録 | 雨宮 春治 | 2020-11-30 | 2020-12-06 |  | 100% | 0 | 終了期日超過
| 基本設計 | アプリケーション設計 |  |  | 資材所要量計算 | 雨宮 春治 | 2020-12-07 | 2020-12-16 |  | 100% | 0 | 終了期日超過
| 基本設計 | 基本設計 | レートマスタ登録 |  |  | 雨宮 春治 |  |  |  | 0% |  | スケジュール未設定
| 基本設計 | 基本設計 | レートマスタ取込 |  |  | 雨宮 春治 |  |  |  | 100% |  | スケジュール未設定
| 基本設計 | 基本設計 | 自動仕訳データ送信（債権・債務） |  |  | 雨宮 春治 |  |  |  | 200% |  | スケジュール未設定
| 基本設計 | 基本設計 | 仮データ確定指示 |  |  | 雨宮 春治 |  |  |  | 300% |  | スケジュール未設定
| 基本設計 | 基本設計 | 請求申請入力 |  |  | 遠藤 ゆかり |  |  |  | 400% |  | スケジュール未設定

## ハナミズキ販売管理
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 0
[14 empty] | 終了期日超過 | 15
[14 empty] | 完了済 | 1
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 基本設計 | 基本設計 |  |  |  | 雨宮 春治 | 2021-03-01 | 2021-04-15 |  | 50% | 17 | 終了期日超過
| 基本設計 | データベース設計 |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2021-03-01 | 2021-04-15 |  | 60% | 13.6 | 終了期日超過
| 基本設計 | 総合テスト仕様書作成 |  |  |  | 知念りかこ | 2021-03-01 | 2021-04-15 |  | 90% | 3.4 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  | 受注一覧 | 遠藤 ゆかり | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-03-12 | 100% | 0 | 完了済
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  | 売上入力 | 遠藤 ゆかり | 2021-04-20 | 2021-04-26 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  | 受注入力 | 雨宮 春治 | 2021-04-16 | 2021-04-24 |  | 10% | 5.4 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  | 売上一覧 | 雨宮 春治 | 2021-04-25 | 2021-04-25 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  | 請求締処理 | 知念りかこ | 2021-04-16 | 2021-04-24 |  | 0% | 6 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  | 請求書 | 知念りかこ | 2021-04-25 | 2021-04-27 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 詳細設計 | データベース設計 |  |  |  | 雨宮 春治 | 2021-04-16 | 2021-05-10 |  | 0% | 13 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 結合テスト仕様書作成 |  |  |  | 知念りかこ | 2021-04-16 | 2021-05-10 |  | 0% | 13 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 |  |  |  | 雨宮 春治 | 2021-05-11 | 2021-05-25 |  | 0% | 11 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  |  | 知念りかこ | 2021-05-11 | 2021-05-28 |  | 0% | 14 | 終了期日超過
| 結合テスト |  |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2021-06-04 | 2021-06-16 |  | 0% | 9 | 終了期日超過
| 総合テスト |  |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2021-06-17 | 2021-06-29 |  | 0% | 9 | 終了期日超過
| プロジェクト管理 |  |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2021-03-21 | 2021-06-29 |  | 0% | 68 | 終了期日超過

## アマリリス生産管理
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 0
[14 empty] | 終了期日超過 | 37
[14 empty] | 完了済 | 4
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 基本設計 | 新業務フロー作成 |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2021-03-31 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | 機能の洗い出し |  |  |  | 雨宮 春治 | 2021-04-13 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | 基本設計 |  |  | 受注一覧 | 小野田 通雅 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 100% | 0 | 完了済
| 基本設計 | 基本設計 |  |  | 受注入力 | 小野田 通雅 | 2021-04-28 | 2021-05-06 |  | 60% | 1.2 | 終了期日超過
| 基本設計 | 基本設計 |  |  | 売上一覧 | 小野田 通雅 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| 基本設計 | 基本設計 |  |  | 売上入力 | 小野田 通雅 | 2021-05-10 | 2021-05-11 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 基本設計 | 基本設計 |  |  | 請求締処理 | 小野田 通雅 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| 基本設計 | 基本設計 |  |  | 請求書 | 小野田 通雅 | 2021-05-17 | 2021-05-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 基本設計 | 基本設計 |  |  | 商品マスタ | 小野田 通雅 | 2021-05-19 | 2021-05-21 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| 基本設計 | 基本設計 |  |  | 顧客マスタ | 小野田 通雅 | 2021-05-24 | 2021-05-25 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 基本設計 | データベース設計 |  |  |  | 知念りかこ | 2021-04-27 | 2021-05-18 |  | 0% | 12 | 終了期日超過
| 基本設計 | 総合テスト仕様書作成 |  |  |  | 知念りかこ | 2021-05-20 | 2021-05-25 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  | 受注一覧 | 小野田 通雅 | 2021-05-26 | 2021-05-30 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  | 受注入力 | 小野田 通雅 | 2021-05-30 | 2021-06-05 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  | 売上一覧 | 小野田 通雅 | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  | 売上入力 | 小野田 通雅 | 2021-06-08 | 2021-06-15 |  | 0% | 6 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  | 請求締処理 | 小野田 通雅 | 2021-06-15 | 2021-06-23 |  | 0% | 7 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  | 請求書 | 小野田 通雅 | 2021-06-23 | 2021-06-27 |  | 0% | 3 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  | 商品マスタ | 小野田 通雅 | 2021-06-27 | 2021-07-05 |  | 0% | 6 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  | 顧客マスタ | 小野田 通雅 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 詳細設計 | データベース設計 |  |  |  | 知念りかこ | 2021-05-26 | 2021-06-29 |  | 0% | 25 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 結合テスト仕様書作成 |  |  |  | 知念りかこ | 2021-06-29 | 2021-07-10 |  | 0% | 9 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 |  |  | 受注一覧 | 小野田 通雅 | 2021-07-11 | 2021-07-12 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 |  |  | 受注入力 | 小野田 通雅 | 2021-07-13 | 2021-07-14 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 |  |  | 売上一覧 | 小野田 通雅 | 2021-07-15 | 2021-07-16 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 |  |  | 売上入力 | 小野田 通雅 | 2021-07-16 | 2021-07-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 |  |  | 請求締処理 | 小野田 通雅 | 2021-07-17 | 2021-07-18 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 |  |  | 請求書 | 小野田 通雅 | 2021-07-18 | 2021-07-19 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 |  |  | 商品マスタ | 小野田 通雅 | 2021-07-19 | 2021-07-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 |  |  | 顧客マスタ | 小野田 通雅 | 2021-07-20 | 2021-07-21 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 受注一覧 | 小野田 通雅 | 2021-07-22 | 2021-07-27 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 受注入力 | 小野田 通雅 | 2021-07-27 | 2021-08-01 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 売上一覧 | 小野田 通雅 | 2021-08-02 | 2021-08-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 売上入力 | 小野田 通雅 | 2021-08-06 | 2021-08-11 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 請求締処理 | 小野田 通雅 | 2021-08-11 | 2021-08-16 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 請求書 | 小野田 通雅 | 2021-08-16 | 2021-08-21 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 商品マスタ | 小野田 通雅 | 2021-08-22 | 2021-08-27 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  | 顧客マスタ | 小野田 通雅 | 2021-08-27 | 2021-09-01 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| 結合テスト |  |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2021-09-02 | 2021-10-13 |  | 0% | 27 | 終了期日超過
| 総合テスト |  |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2021-10-14 | 2021-11-30 |  | 0% | 32 | 終了期日超過
| プロジェクト管理 |  |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2021-03-31 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 100% | 0 | 完了済

## ガーデンコマース
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 0
[14 empty] | 終了期日超過 | 136
[14 empty] | 完了済 | 0
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| リリースプラニング | 総合スケジュールの作成 |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-03-01 | 2021-03-27 |  | 30% | 14 | 終了期日超過
| リリースプラニング | 開発体制・要員計画 |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-03-01 | 2021-03-28 |  | 20% | 16 | 終了期日超過
| リリースプラニング | ストーリーの作成 |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-03-31 | 2021-04-01 |  | 10% | 1.8 | 終了期日超過
| リリースプラニング | プロダクトバックログの作成 |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-04-02 | 2021-04-04 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| リリースプラニング | 見積 |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント１ | プラニング |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント１ | 設計・製造・テスト |  |  | ログイン | 遠藤 ゆかり | 2021-03-20 | 2021-03-20 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント１ | 設計・製造・テスト |  |  | ダッシュボード | 小野田 通雅 | 2021-03-22 | 2021-03-23 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| スプリント１ | 設計・製造・テスト |  |  | ログアウト | 遠藤 ゆかり | 2021-03-21 | 2021-03-21 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント１ | 設計・製造・テスト |  |  | 新規受注（顧客選択） | 津田沼太郎 | 2021-03-20 | 2021-03-22 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント１ | 設計・製造・テスト |  |  | 新規受注(ギフト・配送希望) | 小野田 通雅 | 2021-03-22 | 2021-03-25 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| スプリント１ | 設計・製造・テスト |  |  | 新規受注（顧客選択） | 津田沼太郎 | 2021-03-20 | 2021-03-22 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント１ | 設計・製造・テスト |  |  | 新規受注(決済方法指定） | 津田沼太郎 | 2021-03-22 | 2021-03-25 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| スプリント１ | 設計・製造・テスト |  |  | 情報メール | PG-A | 2021-03-22 | 2021-03-26 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント１ | レビュー |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント１ | レトロスペクティブ |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| 運用設計 |  |  |  |  | 遠藤 ゆかり | 2021-03-28 | 2021-04-07 |  | 0% | 8 | 終了期日超過
| スプリント2 | プラニング |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-04-17 | 2021-04-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 新規受注（完了) | 小野田 通雅 | 2021-03-29 | 2021-04-03 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 新規顧客登録 | 津田沼太郎 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 新規受注（完了) | 小野田 通雅 | 2021-03-29 | 2021-04-03 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注入金管理 | PG-A | 2021-03-29 | 2021-04-04 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 新規受注(確認) |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注管理明細 | 遠藤 ゆかり | 2021-04-03 | 2021-04-05 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 新規顧客登録 | 津田沼太郎 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正（商品・配送先・ギフト | 小野田 通雅 | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 新規受注（完了) | 小野田 通雅 | 2021-03-29 | 2021-04-03 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正(支払方法) | 津田沼太郎 | 2021-04-03 | 2021-04-04 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注入金管理 | PG-A | 2021-03-29 | 2021-04-04 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正(確認) | PG-A | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 新規受注(確認) |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注管理明細 | 遠藤 ゆかり | 2021-04-03 | 2021-04-05 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 新規顧客登録 | 津田沼太郎 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正（商品・配送先・ギフト | 小野田 通雅 | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 新規受注（完了) |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正(支払方法) | 津田沼太郎 | 2021-04-03 | 2021-04-04 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注入金管理 | PG-A | 2021-03-29 | 2021-04-04 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正(確認) | PG-A | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 新規受注（完了) |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注管理明細 | 遠藤 ゆかり | 2021-04-03 | 2021-04-05 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 新規顧客登録 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正（商品・配送先・ギフト | 小野田 通雅 | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 新規顧客登録 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正(支払方法) | 津田沼太郎 | 2021-04-03 | 2021-04-04 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注入金管理 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正(確認) | PG-A | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注入金管理 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注管理明細 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注管理明細 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正（商品・配送先・ギフト |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正（商品・配送先・ギフト |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正(支払方法) |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正(支払方法) |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正(確認) |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注修正(確認) |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント2 | 設計・製造・テスト |  |  | 新規受注(確認) | 遠藤 ゆかり | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント2 | レビュー |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント2 | レトロスペクティブ |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| プロジェクト管理 |  |  |  |  | 梅田 弘之 | 2021-03-24 | 2021-03-30 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | プラニング |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注返品 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注返品 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | ショップ検索 |  | 2021-04-11 | 2021-04-12 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注返品 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 商品検索 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | ショップ検索 |  | 2021-04-11 | 2021-04-12 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 出荷管理 |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 受注返品 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 出荷管理明細 |  | 2021-04-12 | 2021-04-16 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 商品検索 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 出荷実績登録 |  | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | ショップ検索 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客マスタ |  | 2021-04-12 | 2021-04-15 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 出荷管理 |  | 2021-04-11 | 2021-04-15 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客登録 |  | 2021-04-16 | 2021-04-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | ショップ検索 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 出荷管理明細 |  | 2021-04-12 | 2021-04-16 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 商品検索 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 出荷実績登録 |  | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 商品検索 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客マスタ |  | 2021-04-12 | 2021-04-15 |  | 0% | 4 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 出荷管理 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客登録 |  | 2021-04-16 | 2021-04-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 出荷管理 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 出荷管理明細 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 出荷管理明細 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 出荷実績登録 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 出荷実績登録 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客マスタ |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客マスタ |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客登録 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客登録 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント3 | レビュー |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント3 | レトロスペクティブ |  |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| データ移行 | データ移行設計 |  |  |  |  | 2021-05-20 | 2021-06-05 |  | 0% | 12 | 終了期日超過
| データ移行 | データ移行 |  |  |  |  | 2021-06-06 | 2021-06-18 |  | 0% | 10 | 終了期日超過
| スプリント4 | プラニング |  |  |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | ポイント履歴 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | ポイント履歴 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | 注文履歴 |  | 2021-04-22 | 2021-04-23 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | ポイント履歴 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | アドレス帳一覧 |  | 2021-04-22 | 2021-04-24 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | 注文履歴 |  | 2021-04-22 | 2021-04-23 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | アドレス帳登録 |  | 2021-04-22 | 2021-04-24 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | ポイント履歴 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | パスワード変更 |  | 2021-04-23 | 2021-04-25 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | アドレス帳一覧 |  | 2021-04-22 | 2021-04-24 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | ポイント利用状況 |  | 2021-04-23 | 2021-04-24 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | 注文履歴 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客グループマスタ |  | 2021-04-23 | 2021-04-24 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | アドレス帳登録 |  | 2021-04-22 | 2021-04-24 |  | 0% | 2 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客属性 |  | 2021-04-23 | 2021-04-24 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | 注文履歴 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | パスワード変更 |  | 2021-04-23 | 2021-04-25 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | アドレス帳一覧 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | ポイント利用状況 |  | 2021-04-23 | 2021-04-24 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | アドレス帳一覧 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客グループマスタ |  | 2021-04-23 | 2021-04-24 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | アドレス帳登録 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客属性 |  | 2021-04-23 | 2021-04-24 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | アドレス帳登録 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | パスワード変更 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | パスワード変更 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | ポイント利用状況 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | ポイント利用状況 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客グループマスタ |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客グループマスタ |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客属性 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | 設計・製造・テスト |  |  | 顧客属性 |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| スプリント4 | レビュー |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| スプリント4 | レトロスペクティブ |  |  |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 0% | 1 | 終了期日超過
| 負荷テスト | [5 empty] | 2021-05-20 | 2021-06-06 |  | 0% | 12 | 終了期日超過
| ユーザー教育 | [5 empty] | 2021-05-20 | 2021-06-18 |  | 0% | 22 | 終了期日超過
| 総合テスト | [5 empty] | 2021-05-20 | 2021-07-01 |  | 0% | 31 | 終了期日超過
| 設計書（保守用）作成 | [5 empty] | 2021-05-20 | 2021-06-10 |  | 0% | 16 | 終了期日超過
| 導入後フォロー | [5 empty] | 2021-07-02 | 2021-07-16 |  | 0% | 11 | 終了期日超過

## ミズバショウ生産管理
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 0
[14 empty] | 終了期日超過 | 27
[14 empty] | 完了済 | 1
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 要件定義 | 現状業務のヒアリングと分析 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 要件定義 | 新業務フロー策定 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 要件定義 | システム機能の洗い出し |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 要件定義 | 新システムの方式検討 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 要件定義 | 新システムの要件定義 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 基本設計 | 新業務フロー作成 |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-03-09 |  | 80% | 0.4 | 終了期日超過
| 基本設計 | 機能の洗い出し |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-03-12 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 基本設計 | 基本設計 |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-03-12 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 基本設計 | データベース設計 |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-03-12 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 基本設計 | 総合テスト仕様書作成 |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-03-12 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 運用設計 | [5 empty] | 2021-03-13 | 2021-03-25 |  | 80% | 1.8 | 終了期日超過
| システム環境構築 | システム環境設計 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| システム環境構築 | システム構築 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| システム環境構築 | ソフトウェア導入 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 詳細設計 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 詳細設計 | データベース設計 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 詳細設計 | 結合テスト仕様書作成 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| データ移行 | データ移行設計 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| データ移行 | データ移行 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  | 80% | 1 | 終了期日超過
| 結合テスト | [5 empty] | 2021-06-16 | 2021-07-22 |  | 0% | 26 | 終了期日超過
| 負荷テスト | [5 empty] | 2021-07-11 | 2021-07-19 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| マニュアル | [5 empty] | 2021-07-10 | 2021-07-19 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| ユーザー教育 | [5 empty] | 2021-07-20 | 2021-08-03 |  | 0% | 11 | 終了期日超過
| 総合テスト | [5 empty] | 2021-07-20 | 2021-08-22 |  | 0% | 24 | 終了期日超過
| 導入後フォロー | [5 empty] | 2021-08-23 | 2021-08-29 |  | 0% | 5 | 終了期日超過
| プロジェクト管理 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 100% | 0 | 完了済

## テスト代表PJ
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 31
[14 empty] | 終了期日超過 | 0
[14 empty] | 完了済 | 0
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 要件定義 | 現状業務のヒアリングと分析 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | 新業務フロー策定 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | システム機能の洗い出し | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | 新システムの方式検討 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | 新システムの要件定義 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 新業務フロー作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 機能の洗い出し | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 方式設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 基本設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | データベース設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 総合テスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 運用設計 | [10 empty] | スケジュール未設定
| システム環境構築 | システム環境設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| システム環境構築 | システム構築 | [9 empty] | スケジュール未設定
| システム環境構築 | ソフトウェア導入 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 詳細設計 | 詳細設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 詳細設計 | データベース設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 詳細設計 | 結合テスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト | [9 empty] | スケジュール未設定
| データ移行 | データ移行設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| データ移行 | データ移行 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 結合テスト | [10 empty] | スケジュール未設定
| 負荷テスト | [10 empty] | スケジュール未設定
| リカバリテスト | リカバリテスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| リカバリテスト | リカバリテスト | [9 empty] | スケジュール未設定
| マニュアル作成 | [10 empty] | スケジュール未設定
| ユーザー教育 | [10 empty] | スケジュール未設定
| 総合テスト | [10 empty] | スケジュール未設定
| 導入後フォロー | [10 empty] | スケジュール未設定
| プロジェクト管理 | [10 empty] | スケジュール未設定

## テスト子PJ
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 31
[14 empty] | 終了期日超過 | 0
[14 empty] | 完了済 | 0
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 要件定義 | 現状業務のヒアリングと分析 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | 新業務フロー策定 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | システム機能の洗い出し | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | 新システムの方式検討 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | 新システムの要件定義 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 新業務フロー作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 機能の洗い出し | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 方式設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 基本設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | データベース設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 総合テスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 運用設計 | [10 empty] | スケジュール未設定
| システム環境構築 | システム環境設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| システム環境構築 | システム構築 | [9 empty] | スケジュール未設定
| システム環境構築 | ソフトウェア導入 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 詳細設計 | 詳細設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 詳細設計 | データベース設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 詳細設計 | 結合テスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト | [9 empty] | スケジュール未設定
| データ移行 | データ移行設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| データ移行 | データ移行 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 結合テスト | [10 empty] | スケジュール未設定
| 負荷テスト | [10 empty] | スケジュール未設定
| リカバリテスト | リカバリテスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| リカバリテスト | リカバリテスト | [9 empty] | スケジュール未設定
| マニュアル作成 | [10 empty] | スケジュール未設定
| ユーザー教育 | [10 empty] | スケジュール未設定
| 総合テスト | [10 empty] | スケジュール未設定
| 導入後フォロー | [10 empty] | スケジュール未設定
| プロジェクト管理 | [10 empty] | スケジュール未設定

## テスト子PJ2
タスク超過チェックリスト | [12 empty] | 2023-02-10
[10 empty] | 作成日時： | 2023/02/03 13:26:28
■超過状況
コメント欄
[14 empty] | 判定 | 合計
[14 empty] | スケジュール未設定 | 31
[14 empty] | 終了期日超過 | 0
[14 empty] | 完了済 | 0
[14 empty] | 着手中 | 0
[14 empty] | 開始期日超過 | 0
■タスク一覧
| 工程 | タスク１ | タスク２ | タスク３ | 明細 | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 終了実績日 | 進捗率 | 遅れ日数 | 判定
| 要件定義 | 現状業務のヒアリングと分析 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | 新業務フロー策定 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | システム機能の洗い出し | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | 新システムの方式検討 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 要件定義 | 新システムの要件定義 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 新業務フロー作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 機能の洗い出し | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 方式設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 基本設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | データベース設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 基本設計 | 総合テスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 運用設計 | [10 empty] | スケジュール未設定
| システム環境構築 | システム環境設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| システム環境構築 | システム構築 | [9 empty] | スケジュール未設定
| システム環境構築 | ソフトウェア導入 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 詳細設計 | 詳細設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 詳細設計 | データベース設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 詳細設計 | 結合テスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 製造＆単体テスト | 単体テスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 製造＆単体テスト | プログラミング＆単体テスト | [9 empty] | スケジュール未設定
| データ移行 | データ移行設計 | [9 empty] | スケジュール未設定
| データ移行 | データ移行 | [9 empty] | スケジュール未設定
| 結合テスト | [10 empty] | スケジュール未設定
| 負荷テスト | [10 empty] | スケジュール未設定
| リカバリテスト | リカバリテスト仕様書作成 | [9 empty] | スケジュール未設定
| リカバリテスト | リカバリテスト | [9 empty] | スケジュール未設定
| マニュアル作成 | [10 empty] | スケジュール未設定
| ユーザー教育 | [10 empty] | スケジュール未設定
| 総合テスト | [10 empty] | スケジュール未設定
| 導入後フォロー | [10 empty] | スケジュール未設定
| プロジェクト管理 | [10 empty] | スケジュール未設定