## Slide 1: OBPMを活用したSI社プロジェクト管理の例
株式会社システムインテグレータ

## Slide 2: SI社におけるパッケージ開発のシステム全体図
【開発部門（全社含む）】
【経理／人事部門】
PCA
【全社】
【営業部門】
Salesforce
GRANDIT
見積管理
売上管理
会計
OBPM
案件管理
見積管理
品質管理
採算管理
QA管理
仕入管理
給与
案件管理
課題管理
データ連携（外注費／経費／勤怠／仕掛額など）
楽楽精算
経費管理
工数管理
勤怠管理
調達管理
要員管理
AzureDevOps
課題管理
ソース管理
凡例
手動連携
自動連携
Office365
【経営層（PMO含む）】
PowerBI（GRANDITとOBPMを参照）
予算管理（データ分析）
Teams＆Excel(チャット内Note等含む)
進捗報告（要注意ＰＪ）
OBDZ
画面設計
Teams(チャット内Note等含む)
QA管理
案件管理
受注管理
経費管理
発注管理
レビュー指摘
品質基準判定
障害管理
単票管理
テスト予実
品質管理
レビュー実施
不具合登録
ダッシュボード（簡易BI）
レビュー指摘
品質レポート
進捗管理
ガントチャート
進捗報告 （工程レベル）
ドキュメント管理
テスト仕様書
コミュニケーション管理
進捗報告（機能レベル）
レビュー議事録
手動連携

## Slide 3: QCDKに対応する開発ツールの整理
SI社のパッケージ開発（製品バージョンアップ開発）の例
ｻｲｸﾙ | 担当 | C:コスト管理 |  | D:進捗管理 |  | Q:品質管理 |  | K:課題管理 | 
 |  | 機能 | 内容 | 機能 | 内容 | 機能 | 内容 | 機能 | 内容
日次 ※ 随時 | メンバ | 工数入力 | タスク別 工数入力 | DevOps チケット管理 | ToDo管理 （課題・障害のチケット） | DevOps タスク管理 | 設計書のレビュー および指摘管理 | DevOps イシュー管理 | 課題管理
 |  |  |  | ガントチャート | 担当タスクへの進捗率入力 | DevOps プルリクエスト | コードのレビュー および指摘管理 |  | 
 |  |  |  | Teams | 進捗報告会(朝会・夕会) Noteに報告内容を記載 | DevOps バグ管理 | 不具合の登録・状況確認 |  | 
 |  |  |  |  |  | DevOps ダッシュボード | バグや各タスクの状況を確認 |  | 
 | PL | 工数入力 | タスク別 工数入力 | ガントチャート | 進捗確認 | DevOps タスク管理 | 設計書のレビュー および指摘管理 | DevOps イシュー管理 | 課題管理
 |  |  |  | テスト予定実績 | テスト状況の確認 (テスト数・摘出数の推移) | DevOps バグ管理 | 不具合の登録・状況確認 |  | 
 |  |  |  | Teams | 進捗報告会(朝会・夕会) Noteに報告内容を記載 | DevOps ダッシュボード | 不具合の発生状況 (信頼度成長曲線、パレート図) |  | 
 |  |  |  |  |  | テスト予定実績 | テスト状況の確認 (テスト数・摘出数の推移) |  | 
 |  |  |  |  |  | 品質基準判定 ※マイルストーン | 品質チェックおよび 工程の移行判定 |  | 

## Slide 4: QCDKに対応する開発ツールの整理
SI社のパッケージ開発（製品バージョンアップ開発）の例
ｻｲｸﾙ | 担当 | C:コスト管理 |  | D:進捗管理 |  | Q:品質管理 |  | K:課題管理 | 
 |  | 機能 | 内容 | 機能 | 内容 | 機能 | 内容 | 機能 | 内容
週次 | メンバ |  |  | 進捗報告 | PLの進捗報告内容を確認 |  |  |  | 
 | PL | PJ別採算 | 月中発生原価の確認 見通しの確認 | ガントチャート | 必要に応じてリスケ | DevOps ダッシュボード | 不具合の発生状況 (信頼度成長曲線、ﾊﾟﾚｰﾄ図) | DevOps ダッシュボード | 課題の発生状況 解決状況の確認
 |  | PJメンバ登録 リソースヒスト | メンバアサイン変更 負荷分散 | 進捗報告 | 進捗状況の記載(Q,C,D) | テスト予定実績 | テスト状況の確認 (テスト数・摘出数の推移) |  | 
 | PM |  |  | 進捗報告 | 週次進捗状況の確認 コメントの記載 | テスト予定実績 | テスト状況の確認と 状況ヒヤリング | DevOps ダッシュボード | 課題の発生状況 解決状況の確認
 | PMO | PJ別採算 | 月中発生原価の確認 状況ヒヤリング | 進捗報告 ガントチャート | 週次進捗状況の確認 状況ヒヤリング | テスト予定実績 | テスト状況の確認と 状況ヒヤリング |  | 
 |  |  |  |  |  | 汎用ﾃﾞｰﾀ出力 (Excel出力) | 品質状況レポート作成 |  | 

## Slide 5: QCDKに対応する開発ツールの整理
SI社のパッケージ開発（製品バージョンアップ開発）の例
ｻｲｸﾙ | 担当 | C:コスト管理 |  | D:進捗管理 |  | Q:品質管理 |  | K:課題管理 | 
 |  | 機能 | 内容 | 機能 | 内容 | 機能 | 内容 | 機能 | 内容
月次 ※経営会議向け | PL | 実行予算 PJ別採算 | 予算変更 (ｺｽﾄﾍﾞｰｽﾗｲﾝ見直し) | 進捗報告 | 月次締め処理後の進捗状況を記載 |  |  |  | 
 | PM | 実行予算 PJ別採算 | 予算変更承認 PJ予算見直しの確認 | Teams＆Excel | PLからの進捗報告をもとにExcelに経営会議に向けた要注意PJの状況を記載して報告 | ※要注意PJの報告に集約 |  | ※要注意PJの報告に集約 | 
 | PMO |  |  | Teams＆Excel | PMからの進捗報告をもとに要注意PJの状況確認・ヒヤリング | ※要注意PJの報告に集約 |  | ※要注意PJの報告に集約 | 
 | 経営層 | PowerBI | 部門予算に対する売上と コスト見通しの報告を確認 | PowerBI | 部門予算に対する売上と コスト見通しの報告を確認 |  |  |  | 
 |  | Teams＆Excel | 進捗報告からコスト状況を確認 | Teams＆Excel | 進捗報告から開発進捗状況を確認 |  |  |  | 

## Slide 6: SI社におけるプロジェクト管理機能の活用例
# | 機能 | 活用例 | 補足
1 | 課題管理 | 全般のPJで活用 PJ進行中に発生した開発の問題や課題について登録している 製品開発については、機能要望をバージョンアップ課題として登録している 課題内容によっては、データ出力(Excel)して、お客様と課題共有している | 
2 | 障害管理 | 開発系PJにて活用 開発時における不具合発生を登録している 製品開発についてはDevOPSにてバグ管理を行い、OBPMへ障害取込みにてバグ発生状況を反映させて進捗報告（品質報告）を行っている 請負開発についてはDevOPSを使わず、OBPMで障害管理を行っている | 
3 | リスク管理 | 主に開発系PJにて活用 見積・スケジュール作成の際、リスクとして織り込んでおくべきことを記載 ドメインにて予め登録されているものを活用して、個々のPJで関連するリスクをピックアップしている 見積会議やキックオフ等に関係者を入れて、回避や対策についてレビューを実施している | 

## Slide 7: SI社におけるプロジェクト管理機能の活用例
# | 機能 | 活用例 | 補足
4 | 問合せ管理 | 導入支援PJにて活用 お客様からのOBPM導入支援中における質問について管理している SI保守ID（顧客ユーザ）を作り、お客様OBPMクラウドへログインして、お客様からの問合せ対応を実施している（質問・回答管理を利用するケースもある） QAAQAの管理が可能なため、1つの質問から掘り下げた確認やチャット感覚で情報のやり取り・共有を行っている | 
5 | 質問・回答管理 | 製品保守PJにて活用 お客様からのOBPM機能に関する問い合わせを管理している 1件・1票として登録を行い、インシデント管理や分析などに活用している QAが派生する場合は、関連元質問として別票管理している 結果、製品バグであることが判明したらならば、障害票を起票して、関連障害と紐づけている 機能要望については製品課題として、課題管理へ起票している |