## PJ運用状況チェックシート
OBPMプロジェクト運用状況チェックシート
プロジェクトコード | プロジェクト名 |  |  |  |  | プロジェクト期間 |  | 〜
契約金額（千円） | 主幹部署名 |  |  | PM | PL
◆OBPM登録状況（OBPMに必要な項目がルール通り入力されているかのチェック。全項目が適正となるまで繰り返し実施する）
| ※対象 〇：チェック対象 ー：チェック対象外 | [5 empty] | ※チェック履歴 〇：問題なし ✖：改善必要
画面/機能 | 対象 | チェック項目 | 指摘内容 |  |  |  | チェック履歴
プロジェクト登録 |  | プロジェクト番号はルール通りに登録されているか。
先行着手依頼書、もしくは注文書を受領しているか。
プロジェクトの目的、備考欄には必要事項が記載されているか
進捗報告対象として登録されているか
重点管理対象として登録されているか
工程・タスク・成果物登録 |  | 工程、タスクは登録されているか
成果物は登録されているか
明細登録（スコープ管理） |  | スコープの明細がきちんと登録されているか
原価見積 |  | 実行予算作成前に原価見積が作成されているか。作成されていない場合はその理由が明確となっているか。
実行予算 |  | リソースヒスト計画され、実行予算はそのリソースヒストに基づいて作成されているか
ガントチャート（タスク、明細登録） |  | ガントチャートのタスク、明細は、管理し易い単位で登録されているか。 ※タスク、明細が粗すぎていないかをチェック
ガントチャート（担当者登録） |  | 各工程、タスク、明細に担当者が登録されているか
ガントチャート（計画工数） |  | 計画工数は漏れなく登録されているか
ガントチャート（進捗率設定） |  | 進捗率を設定するための進捗率はマスターは設定されているか
各工程ごとに進捗率設定がされているか
ガントチャート（マイルストーン登録） |  | 各部で定められた品質基準を元にマイルストーンが登録されているか
ガントチャート（マイルストーン実行） |  | 各工程に置いたマイルストーンは、計画通り実施されているか
ガントチャート（メンテナンス状況） |  | ・進捗状況を確認の上、都度、ガントチャートをメンテナンスしているか ・未完了で完成予定日が過去のものが放置されてないか ・表モード表示で右端の最終更新日が古いままではないか ・「WBSの進捗情報が更新されていません」アラートが出ないか。
進捗報告 |  | 週に一度、遅滞なく進捗報告は行われているか。
進捗報告の状況欄（画面右欄）は登録されているか
上長は、進捗報告を確認し、コメントを記載しているか
課題管理 |  | OBPMの課題管理を使用し、プロジェクト内で課題は共有されているか ※「課題はない」と言うことはあり得ないという観点で確認する
障害管理 |  | OBPMの障害管理を使用し、プロジェクト内で情報は共有されているか
テスト予定実績管理 |  | テスト工程で、テスト管理のテスト実施数の予定が登録されているか
テスト工程で、障害管理の障害摘出数の予定が登録されているか
質問・回答管理 |  | OBPMの質問・回答管理を使用し、プロジェクト内で情報は共有されているか
勤務実績入力 |  | プロジェクトメンバーの実績工数は遅滞なく（※原則、毎日）入力が行われているか
リソースヒスト |  | 開発メンバーのアサインはリソースヒストを使い、正確に行われているか
PJ別採算管理 |  | 次月以降の見込を含めて、プロジェクト別の採算は登録されているか
◆プロジェクト状況（OBPMの情報を確認し、プロジェクトが危険な信号を発していないかをチェックする）
| ※対象 〇：チェック対象 －：チェック対象外 | [5 empty] | ※チェック履歴 〇：問題なし ✖：改善必要
画面/機能 | 対象 | 確認項目・内容 | 確認結果 |  |  |  | チェック履歴
進捗報告 |  | 進捗欄を確認して、進捗遅延率や遅れ日数、回復工数などに問題がないか 現時点の状況に加え、悪化してきていないかを確認
進捗EVM |  | 進捗EVMを確認して、進捗と工数に問題がないか 現時点の状況に加え、悪化してきていないかを確認
リソースヒスト |  | 作業量が過多となっているメンバはいないか
PJ別採算管理 |  | 実行予算と比較し、開発原価見込（含販管費）の乖離は20％を超えていないか
テスト予定実績管理 |  | テスト予定実績管理を見て、バグの発生及び、回収状況に問題がないか 現時点の状況に加え、悪化してきていないか、収束できそうかを確認
採算EVM |  | 採算EVMを確認して、進捗と原価に問題がないか 現時点の状況に加え、悪化してきていないかを確認
月中参考原価 |  | 月中参考原価は当月の見込を超過していないか（超過が予想されないか）
アラート |  | プロジェクトにアラート表示が出ていないか
コミュニケーション(ユーザー) |  | ユーザーとのコミュニケーションの課題は何か 解決方法は考えられていて、実施予定か
コミュニケーション(メンバー内) |  | メンバー内(含協力会社)のコミュニケーションの課題は何か 解決方法は考えられていて、実施予定か
モチベーション |  | PJの雰囲気は悪くないか モチベーションの下がっているメンバーはいないか

## PJ運用状況チェックシート (記入方法)
OBPMプロジェクト運用状況チェックシート
プロジェクトコード | プロジェクト名 |  |  |  |  | プロジェクト期間 |  | 〜
契約金額（千円） | 主幹部署名 |  |  | PM | PL
◆OBPM登録状況（OBPMに必要な項目がルール通り入力されているかのチェック。全項目が適正となるまで繰り返し実施する）
| ※対象 〇：チェック対象 ー：チェック対象外 | [5 empty] | ※チェック履歴 〇：問題なし ✖：改善必要
画面/機能 | 対象 | チェック項目 | 指摘内容 |  |  |  | チェック履歴
プロジェクト登録 | 〇 | プロジェクト番号はルール通りに登録されているか。
| ー | 先行着手依頼書、もしくは注文書を受領しているか。
プロジェクトの目的、備考欄には必要事項が記載されているか
進捗報告対象として登録されているか
重点管理対象として登録されているか
工程・タスク・成果物登録 |  | 工程、タスクは登録されているか
成果物は登録されているか
明細登録（スコープ管理） |  | スコープの明細がきちんと登録されているか
原価見積 |  | 実行予算作成前に原価見積が作成されているか。作成されていない場合はその理由が明確となっているか。
実行予算 |  | リソースヒスト計画され、実行予算はそのリソースヒストに基づいて作成されているか
ガントチャート（タスク、明細登録） |  | ガントチャートのタスク、明細は、管理し易い単位で登録されているか。 ※タスク、明細が粗すぎていないかをチェック
ガントチャート（担当者登録） |  | 各工程、タスク、明細に担当者が登録されているか
ガントチャート（計画工数） |  | 計画工数は漏れなく登録されているか
ガントチャート（進捗率設定） |  | 進捗率を設定するための進捗率はマスターは設定されているか
各工程ごとに進捗率設定がされているか
ガントチャート（マイルストーン登録） |  | 各部で定められた品質基準を元にマイルストーンが登録されているか
ガントチャート（マイルストーン実行） |  | 各工程に置いたマイルストーンは、計画通り実施されているか
ガントチャート（メンテナンス状況） |  | ・進捗状況を確認の上、都度、ガントチャートをメンテナンスしているか ・未完了で完成予定日が過去のものが放置されてないか ・表モード表示で右端の最終更新日が古いままではないか ・「WBSの進捗情報が更新されていません」アラートが出ないか。
進捗報告 |  | 週に一度、遅滞なく進捗報告は行われているか。
進捗報告の状況欄（画面右欄）は登録されているか
上長は、進捗報告を確認し、コメントを記載しているか
課題管理 |  | OBPMの課題管理を使用し、プロジェクト内で課題は共有されているか ※「課題はない」と言うことはあり得ないという観点で確認する
障害管理 |  | OBPMの障害管理を使用し、プロジェクト内で情報は共有されているか
テスト予定実績管理 |  | テスト工程で、テスト管理のテスト実施数の予定が登録されているか
テスト工程で、障害管理の障害摘出数の予定が登録されているか
質問・回答管理 |  | OBPMの質問・回答管理を使用し、プロジェクト内で情報は共有されているか
勤務実績入力 |  | プロジェクトメンバーの実績工数は遅滞なく（※原則、毎日）入力が行われているか
リソースヒスト |  | 開発メンバーのアサインはリソースヒストを使い、正確に行われているか
PJ別採算管理 |  | 次月以降の見込を含めて、プロジェクト別の採算は登録されているか
◆プロジェクト状況（OBPMの情報を確認し、プロジェクトが危険な信号を発していないかをチェックする）
| ※対象 〇：チェック対象 －：チェック対象外 | [5 empty] | ※チェック履歴 〇：問題なし ✖：改善必要
画面/機能 | 対象 | 確認項目・内容 | 確認結果 |  |  |  | チェック履歴
進捗報告 | 〇 | 進捗欄を確認して、進捗遅延率や遅れ日数、回復工数などに問題がないか 現時点の状況に加え、悪化してきていないかを確認
進捗EVM | ー | 進捗EVMを確認して、進捗と工数に問題がないか 現時点の状況に加え、悪化してきていないかを確認
リソースヒスト |  | 作業量が過多となっているメンバはいないか
PJ別採算管理 |  | 実行予算と比較し、開発原価見込（含販管費）の乖離は20％を超えていないか
テスト予定実績管理 |  | テスト予定実績管理を見て、バグの発生及び、回収状況に問題がないか 現時点の状況に加え、悪化してきていないか、収束できそうかを確認
採算EVM |  | 採算EVMを確認して、進捗と原価に問題がないか 現時点の状況に加え、悪化してきていないかを確認
月中参考原価 |  | 月中参考原価は当月の見込を超過していないか（超過が予想されないか）
アラート |  | プロジェクトにアラート表示が出ていないか
コミュニケーション(ユーザー) |  | ユーザーとのコミュニケーションの課題は何か 解決方法は考えられていて、実施予定か
コミュニケーション(メンバー内) |  | メンバー内(含協力会社)のコミュニケーションの課題は何か 解決方法は考えられていて、実施予定か
モチベーション |  | PJの雰囲気は悪くないか モチベーションの下がっているメンバーはいないか
Note on A9: 該当するOBPMの画面名
Note on E9: チェック対象のプロジェクトに対して、チェック対象か否かを〇、×で指定。※×の場合はその理由を記載。
Note on P9: チェック結果を記載。不適（改善要）の場合は、指摘事項と改善すべき内容を記載。OKの場合も、できれば「問題なし」などのコメントを。
Note on Y9: 各項目のチェック結果を〇、×で記載。 ※「×」の項目は、「〇」になるまで毎週、繰り返しチェックを行う。つまり、全ての項目が「〇」になるまで繰り返しチェックが行われる。
Note on Y10: チェックした日付を入力。 ※この欄は全ての項目が「〇」になり、チェックが終了するまで増えていく。
Note on F44: 各該当画面で確認する項目。
Note on P44: 確認した結果から状況を推察、把握した内容を記載。改善すべき項目、指摘事項などを詳細に。
Note on Y44: 各項目のチェック結果を〇、×で記載。 ※「×」の項目は、「〇」になるまで毎週、繰り返しチェックを行う。つまり、全ての項目が「〇」になるまで繰り返しチェックが行われる。 改善されない場合、および早期に改善しなければならない場合などは、上長へエスカレーションする。