## P244007-00
# | WBS(1) | WBS(2) | WBS(3) | WBS(4) | 開始予定日 | 終了予定日 | 計画工数 | 担当者コード | 担当者 | 開始実績日 | 終了実績日 | 進捗率(%) | コード | 上位(1) | 上位(2) | 上位(3) | 最下層 | ステータス
2 | 基本設計 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 22 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
21 |  | 基本設計書作成 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
211 |  |  | 基本設計書作成① |  | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 7 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2111 |  |  |  | 基本設計書作成①ー１ | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
2112 |  |  |  | 基本設計書作成①ー２ | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
212 |  |  | 基本設計書作成② |  | 2025-05-11 | 2025-05-20 | 7 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2121 |  |  |  | 基本設計書作成②ー１a | 2025-05-11 | 2025-05-15 | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
2122 |  |  |  | 基本設計書作成②ー２a | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
22 |  | 総合テスト仕様書作成 |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-31 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
221 |  |  | 総合テスト仕様書作成① |  | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
222 |  |  | 総合テスト仕様書作成② |  | 2025-05-26 | 2025-05-31 | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | 詳細設計 |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
31 |  | 詳細設計書作成 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
311 |  |  | 詳細設計書作成① |  | 2025-06-01 | 2025-06-10 | 7 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
3111 |  |  |  | 詳細設計書作成①ー１ | 2025-06-01 | 2025-06-05 | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
3112 |  |  |  | 詳細設計書作成①ー２ | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
312 |  |  | 詳細設計書作成② |  | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
3121 |  |  |  | 詳細設計書作成②ー１ | 2025-06-11 | 2025-06-15 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
3122 |  |  |  | 詳細設計書作成②ー２ | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
32 |  | 結合テスト仕様書作成 |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-30 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
321 |  |  | 結合テスト仕様書作成① |  | 2025-06-21 | 2025-06-25 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
322 |  |  | 結合テスト仕様書作成② |  | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | 製造 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 23 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
41 |  | テストコード作成 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 |  | プログラム作成 |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-31 | 19 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | 結合テスト |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Formulas:
計画工数 = IF(OR(WBS[[#This Row],[開始予定日]]="",WBS[[#This Row],[終了予定日]]=""),"",NETWORKDAYS(WBS[[#This Row],[開始予定日]],WBS[[#This Row],[終了予定日]]))

## 担当者
担当者コード | 担当者
EMP0103 | 遠藤 ゆか
EMP0104 | 小野田 通
EMP0105 | 風間 妙