## 定常管理（PM）
【PM向け】セルフチェックシート
Ver.1.12
| No. | タイミング | 分類 | タスク |  | 必須 | チェック | 備考（見る画面・機能・各部ルール等） | アラート条件
| 1 | PJ開始 | OBPM | 【プロジェクト登録】 | 登録内容の確認 |  | □ | OBPM運用ルールに従って登録されていること （必須項目の漏れがないこと、変更不可項目が正しく登録されていること）
| 2 |  |  | 【リソースヒストグラム】 | リソースヒスト策定・見直し | ○ | □ | PLが正しく登録しているかを確認 | ・開始時点でプロジェクト体制が整っていない・匿名リソースがある（未確定） ・開始時点でアサイン予定のメンバーがPJに参画できない など後のQCDに影響が出る状態の場合は即対応（自身に要員調達権限が無い場合はエスカレーションし即依頼する）
| 3 |  |  | 【工程タスク成果物登録】 | 工程タスク成果物登録 |  | □ | 見積条件書記載内容と合致しているか確認
| 4 |  |  | 【ガントチャート】 | ガントチャート策定 | ○ | □ | ・マスタスケジュールをベースにしたガントチャートは完成しているか。 ・未確定要素があった場合でも、直近工程の全スケジュール及び直近3ヶ月のWBSが完成しているか。 | 直近3か月分の予定も確定できない状況であれば、その課題解決を促すMTGの日程調整を自発的に行う
| 5 |  |  | 【見積管理】 | 実行予算策定・申請・承認 | ○ | □ | ・リソースヒストに基づき（経費含む）策定できているか 【実行予算承認時】 ・必要な添付資料が登録されているか （開発依頼書、先行開発依頼書など） ・申請された実行予算に沿ってRHが登録されているか ・PJ別採算管理画面が意図した数字となっているか
| 6 |  |  | 【プロジェクト別採算管理】 | 採算管理への反映確認 |  | □ | リソースヒストに基づき（経費含む）策定できているか
| 7 |  |  | 【マイルストーン管理】 | キックオフの登録・実施 | ○ | □ | キックオフが実施され、PJ期間内に実施が必要なマイルストーンが登録されているか （新任PLの場合は対面で確認）
| 8 |  |  | 【課題管理】 | 課題管理方法の策定 |  | □ | PLがルールの準備をできているかを確認
| 9 |  |  | 【障害管理】 | 障害管理方法の策定 |  | □ | 〃
| 10 |  |  | 【質問・回答管理】 | 質問回答管理方法の策定 |  | □ | 〃
| 11 |  |  | 【リスク管理】 | 部標準のリスクとPJ特有のリスクの登録 |  | □ | 各部標準で設定されたリスクの確認とPJ特有のリスクの登録・対策検討がなされているか。 見積審査時にあがったリスクについては、リスク管理に登録すること。
| 12 |  | その他 | 契約内容確認 |  | ○ | □ | 契約内容について把握していること 見積内容・見積条件を把握していること 情報漏洩などによる事故のリスクを回避するため、プロジェクトの全メンバーに、取引先と取り交わした機密保持情報の扱いに関する契約内容を周知する 具体的にはNDAの内容、雛型からの変更点をPJメンバに周知する | 契約内容、見積内容について不利・不審な点があり、リスクとなりうると判断した場合
| 13 |  |  | 顧客要求品質が明確になっているか |  | ○ | □ | 要求分析、要件定義、基本設計工程など上流工程はRFP、開発工程は先方（顧客提示）の品質基準が満たされているかなど（先方から指定がなければSI基準が原則）
| 14 |  |  | ドキュメントテンプレート（サンプル）の確認 |  |  | □ | 各工程で作業に必要なドキュメント（設計書、要件定義書、ER申請など多岐にわたる）の用意ができていることを確認 | 必要ドキュメントが全て揃っていない場合は、口頭で指摘・出来上がるまで追跡確認
| 15 | 随時 |  | 機密情報に関する安全管理 |  | ○ | □ | ・メールでの機密情報・個人情報のやり取りが発生していないか （マスク、パスワード圧縮など必要な措置が取られているか） ・机の上に機密書類などが置きっぱなしになっていないか ・PL、メンバが守れているかも確認する
| 16 | 日次 | その他 | PLの様子 |  | ○ | □ | ・PLに過度な負荷がかかっていないか ・元気がない様子がないなど普段と違う様子がないか | 負荷・・・作業の棚卸をし、正常に業務進行できる負荷に下げる 様子・・・毎日会話し、PLの状況・心境の把握に努める
| 17 |  |  | メンバーの様子 |  | ○ | □ | ・困った様子 ・体調が悪そうな様子 ・元気がない（落ち込んだ様子） ・不満がある様子 のメンバーがいないか、自分で判断できない場合はそのような状況のメンバーが居ないかPLからヒアリングする | 左記の様子のメンバーがいた場合は雑談ベースですぐに様子を聞き、仕事上の問題であれば解決に努める（課題であれば解決までの橋渡し、トラブルであれば当事者間の仲裁や根回し）
| 18 |  |  | メール・チャットの確認 |  | ○ | □ | 社内外においてのやり取りで、不穏なやり取りが発生していないか | 社内の場合・・・当事者双方にヒアリングし解決に努める 社外の場合・・・誤解の場合は積極的に会議体等に出席し誤解を解く、クレームの場合は直接話を聞き解決に努める、PMレベルで解決できない問題の場合は部門長に相談する
| 19 | 週次 | OBPM | 【進捗報告管理】 | 進捗報告の承認 | ○ | □ | ・進捗遅延率・進捗率と原価消化率が大きく乖離していないか ・コスト超過率が高くなっていないか など確認する ・確認した内容を上司コメントに記載する。 懸案事項など記載されている場合はそれに対するコメントも記載。
| 20 |  |  | 【ガントチャート】 | ガントチャートの確認 | ○ | □ | ・残業・休日出勤レベルで解決不可能な遅れが発生していないか ・PLの見通しが甘くないか ・直近（1～3か月程度）の予定が随時更新されているか
| 21 |  |  | 【プロジェクト別採算管理】 | 採算の確認 | ○ | □ | ・月中参考原価で当月の予算を上回る可能性がないか確認する | 上回る場合、根本原因を特定し、（要員問題など）PMレベルで解決できない場合はエスカレーション、解決できる場合は解決
| 22 |  |  | 【課題管理】 | 課題状況の確認 | ○ | □ | 社内外含め、SI側で滞留している課題がないか確認 | 顧客側でQCDに大きく影響する課題の滞留が見られる場合エスカレーションし、対策を講じる
| 23 |  |  | 【障害管理】 | 障害状況の確認 |  | □ | 障害の発生状況を確認 （障害内容、発生件数などから品質に問題がないか確認）
| 24 |  | その他 | 次週の作業確認 |  | ○ | □ | ・各メンバーの生産性・予定状況を考慮し、次週の作業に無理がないか（PLが予定を立てられているか確認）
| 25 |  |  | 稼働時間の確認 |  | ○ | □ | ・メンバーで稼働時間が増えている人がいないか確認する | 高負荷（連日遅くまでの残業、休日出勤続き）の場合は、ラインマネージャに報告、ともに課題解決に努める
| 26 |  |  | 一括委託がある場合の確認 |  | ○ | □ | ・PL（または窓口社員）⇔委託先間で問題が発生していないか | 担当者がうまく機能しない場合は、適任のメンバーまたは自分が対応する。また相手側が同様の状態の場合、窓口交代を要請する。
| 27 |  |  | PLとの情報共有 |  | ○ | □ | ・PJ状況についてPLと認識を合わせる （課題解決の方向性があっているか、PLで抱え込んでいる課題がないかなど）
| 28 | 月次 | OBPM | 【ガントチャート】 | ガントチャートの見直し | ○ | □ | ・PLができているかを確認する
| 29 |  |  | 【プロジェクト別採算管理】 | 採算の確認 | ○ | □ | 〃
| 30 |  |  | 【リソースヒストグラム】 | リソースヒストの見直し | ○ | □ | 〃
| 31 | 各工程終了前 | OBPM | 【品質基準】 | 工程終了レビューの実施 | ○ | □ | 当工程を終了できる状態かレビューで総合的に判断する | 不備がある場合、不備の解決まではレビュー合格としない
| 32 |  |  |  | 出荷判定の実施 | ○ | □ | 出荷判定を実施するかどうかは、ＰＭが判断すること。その際 ＰＭが最終評価者となりコメントを記録すること | 納品物が揃っていない、不備がある場合は出荷を許可しない
| 33 |  |  | 【課題管理】 | 持ち越し課題の確認 | ○ | □ | 持ち越し課題は単に時間がなく持ち越すのではなく ・次工程で検討すべき内容（次工程の問題）か ・次工程まで持ち越しても全体スケジュールに影響しないか をPM自身が判断する | 自分で判断できない場合は、判断できる材料を集める。判断つかないうちは判断材料がそろっていない。
| 34 |  |  | 【ガントチャート】 | 次工程スケジュールの確認 | ○ | □ | 間近に迫った次工程のスケジュールについて、計画通り実行可能な状況か確認する
| 35 |  | その他 | 変更管理状態の把握 |  | ○ | □ | ・変更管理が両社間で正常に運用できていることを把握しているか ・すぐに対応しなければならない仕様変更について顧客と協議できているか（追加見積の提示など） | 当初露出していなかった仕様変更・仕様追加・仕様不備については勝手に進めず、必ず顧客と協議する（＆PL・メンバーにも厳守させる）
| 36 |  |  | 同格（PM）とのコミュニケーション |  | ○ | □ | 顧客側のPM格とコミュニケーションが取れているか | 取れていない場合、進行や顧客の考えとの認識齟齬が生まれやすいため、定例などの場でのコミュニケーションを怠らないようにする。PLレベルとのやり取りだけでは全体像を把握できていない場合があるので注意する。
| 37 |  |  | 顧客要求品質が満たせているか |  | ○ | □ | プロジェクト開始時に確認した顧客要求品質がこのプロジェクトで満たせているかの確認をする。 | 満たせていないと判断した場合は、上長に相談する。
| 38 |  |  | ステコミへの参加 |  | ○ | □ | ・ステコミが計画されている場合、最優先で出席する。 ・ステコミ資料のレビューをする | 相手方と同次元の出席者が対応できるよう（例. 取締役が出席する場合は、SIも役員に声をかけるなど）参加者調整する。
| 39 |  |  | 次工程の準備状況の確認（契約） |  | ○ | □ | 後続工程がある場合、スタンバイの発生を最小限にとどめられるよう計画的に注文手続きを進められているか | 新しいPJになる場合、作業開始までにPJが「受注」状態にする。 どうしても間に合わない場合は、「先行着手」状態にする。
| 40 |  |  | 次工程の準備状況の確認（作業） |  | ○ | □ | 次工程の準備ができているか、できていない場合はどのような日程感で準備をしようとしているのか把握する
| 41 | PJ完了 | OBPM | 【メンバスキル評価】 | PJメンバーのスキル評価の確認 |  | □
| 42 |  |  | 【プロジェクト承認・変更管理】 | PJ完了申請の承認の確認 | ○ | □
| 43 |  | その他 | 検収書受領確認 |  | ○ | □ | 検収予定日までに受領しているか、未受領の場合は何日に受領できるか、その交渉を行えているかを確認 | 検収予定日までに検収書を受領できない見込の時
| 44 |  |  | プロジェクト成果物の整理 |  |  | □ | 機能一覧のメンテナンス、 パッケージにフィードバックできそうな資料の提供などをPLがやっているかを確認
| 45 |  |  | 完了報告会 |  |  | □ | 完了報告会を検収後1か月以内に実施する

## 定常管理（PL）
【PL向け】セルフチェックシート
Ver.1.12
| No. | タイミング | 分類 | タスク |  | 必須 | チェック | 備考（見る画面・機能・各部ルール等） | アラート条件
| 1 | PJ開始 | OBPM | 【プロジェクト登録】 | 登録内容の確認 |  | □ | ・OBPM運用ルールに従って登録する （必須項目の漏れがないこと、変更不可項目を正しく登録すること） 特に、PJコピー時に修正漏れがないように注意する。
| 2 |  |  | 【リソースヒストグラム】 | リソースヒスト策定・見直し |  | □ | ・実際のアサインメンバーを登録する ※匿名リソースや暫定メンバーが実際のメンバーへ修正されていること | リソースが1.2人月を超える場合
| 3 |  |  | 【工程タスク成果物登録】 | 工程タスク成果物登録 |  | □ | ・工程、タスク、納品物を過不足なく登録する
| 4 |  |  | 【明細登録】 | 明細登録 |  | □ | ・明細を登録する
| 5 |  |  | 【ガントチャート】 | ガントチャート策定 |  | □ | ・必要なタスクを全て洗い出し登録する ・当該PJで実施対象のマイルストーンを登録する ・担当者、計画工数を漏れなく登録する
| 6 |  |  | 【見積管理】 | 実行予算策定・申請 |  | □ | ・備考に経費などが記載されているか？ ・必要な添付資料（先行着手依頼書・開発依頼書・継続取引台帳）を登録する
| 7 |  |  | 【プロジェクト別採算管理】 | 採算管理への反映確認 |  | □ | ・意図した通りの採算となっているか確認して初回登録（更新ボタン押下）を行う ・一括委託費が実際の検収と一致しているか ・経費を採算に反映しているか（backlogなどの月額費用）
| 8 |  |  | 【マイルストーン管理】 | キックオフの登録・実施 |  | □ | 品質基準名「キックオフ」を全チェック項目確認
| 9 |  |  | 【課題管理】 | 課題管理方法の策定 |  | □ | 必須登録項目等のメンバへの周知
| 10 |  |  | 【障害管理】 | 障害管理方法の策定 |  | □ | 必須登録項目等のメンバへの周知
| 11 |  |  | 【質問・回答管理】 | 質問回答管理方法の策定 |  | □ | 必須登録項目等のメンバへの周知
| 12 |  |  | 【リスク管理】 | 部標準のリスクとPJ特有のリスクの登録 |  | □ | 各部標準で設定されたリスクの確認とPJ特有のリスクの登録・対策検討を実施する。 見積審査時にあがったリスクについては、リスク管理に登録すること。
| 13 |  | 事務作業 | 注文書の受領 |  |  | □ | 開発依頼書を受領したら、PJ作業が発生する前に必ずOBPMで「受注」状態にしておくこと どうしても間に合わない場合は、「先行着手」状態にしておくこと ※「受注」or「先行着手」以外での作業開始は原則禁止 PJ作業開始前に「受注」「先行着手」状態とならない場合、営業・開発起案で楽楽精算で先行着手申請を実施し、上長の承認を得ること。
| 14 |  | その他 | ドキュメントテンプレート（サンプル）の確認 |  |  | □ | 各工程で作業に必要なドキュメント（設計書、要件定義書、ER申請など多岐にわたる）の用意をする 作成予定のドキュメントのサンプルを事前に顧客に提示する。（SIフォーマットを確認いただく）
| 15 |  |  | PJ資料の管理方法（フォルダ作成等） |  |  | □ | ・ファイルサーバにフォルダを作成する ・SVNにレポジトリを用意するなど
| 16 |  |  | 一括委託時の「納品・受入依頼判定シート」の提示 |  |  | □ | 外注に一括委託を行う場合、委託先への発注時、発注書と一緒に「納品・受入依頼判定シート」を提示する
| 17 | 随時 | その他 | 上長へのエスカレーション |  | ○ | □ | PJ進行に影響がある問題が発生した場合にPMに報告する ・課題が何件あるか、PMに報告する ・期限切れの課題が何件あるか、PMに報告する ・障害が何件あるか、PMに報告する ・進捗遅延しているタスクをPMに報告する | PM対応が必要な場合とは？ ・要員リソースの調整が必要（リソースの過不足がある場合。進捗が早すぎる場合も報告） ・スケジュール調整が必要 （後続の工程に影響が出る場合） ・リカバリできていない場合（残業や休日出勤で対応しているとき） 残業も3日連続20時を超える場合は、人数が足りていない可能性あり
| 18 |  |  | 機密情報に関する安全管理 |  | ○ | □ | ・メールでの機密情報・個人情報のやり取りが発生していないか （マスク、パスワード圧縮など必要な措置が取られているか） ・机の上に機密書類などが置きっぱなしになっていないか ・メンバが守れているかも確認する
| 19 | 日次 | OBPM | 【勤怠／工数実績管理】 | 勤務実績と工数の入力 |  | □ | （本人）
| 20 |  |  | 【工数入力】 | メンバの工数入力の確認 | ○ | □ | ・工数入力で本人のタスクと同じところに工数が計上されているか ・工数入力しているメンバーの中にRH未登録のメンバーがいないか（月中参考原価画面等で確認） ・PJ採算照会の月中参考値 ・ガントチャートの実績工数 | 2日入力されていなければ各PLから工数入力を促す （リアルタイムでの労務費・外注費の消化状況を確認するため）
| 21 |  |  | 【ガントチャート】 | 進捗率入力 | ○ | □ | ・日報や夕会などの報告と進捗があっているか ・ガントチャート 進捗率
| 22 |  |  | 【ガントチャート】 | 進捗率入力の確認 | ○ | □ | ・遅延タスクがある場合、状況把握＆リカバリ方法を検討する ・現在のリソースでリカバリが難しい場合はPMに早めに相談する
| 23 |  |  | 【課題管理】 | 課題の確認 | ○ | □ | 課題について期限超過とならないよう対応を進める ・backlogの課題 ・OBPMの課題 ・チャット上での質問を課題として記載 | 対応期限超過
| 24 |  |  | 【障害管理】 | 障害の確認 | ○ | □ | 障害について期限超過とならないよう対応を進める ※障害管理している工程の場合 ・OBPM障害管理で障害内容の確認 ・対応方針の決定 ・担当者の決定 ・担当者に依頼 | 対応期限超過
| 25 |  |  | 【質問・回答管理】 | 問合せの確認 |  | □ | 問合せについて期限超過とならないよう対応を進める | 対応期限超過
| 26 |  |  | 【PJ一覧】 | PJにアラートが出ていないか確認 |  | □ | OBPMでPJにアラートが出ている場合、原因を把握し対策する
| 27 |  | その他 | 翌日の作業確認 |  |  | □ | 日報の確認 ・進捗の状況を確認 ・確認したら「いいね」を押す（みましたの証拠を表現する）
| 28 |  |  | メンバーの様子 |  | ○ | □ | ・困った様子 ・体調が悪そうな様子 ・元気がない（落ち込んだ様子） ・不満がある様子 のメンバーがいないか確認する | 左記の様子のメンバーがいた場合は雑談ベースですぐに様子を聞き、仕事上の問題であれば解決に努める（課題であれば解決までの橋渡し、トラブルであれば当事者間の仲裁や根回し）
| 29 |  |  | メンバーとのコミュニケーション |  |  | □ | メンバーの特性を考慮し、適宜コミュニケーションをとるようにする 例）報告が少ない人への声掛け、問題なく進捗している人への声掛け 朝会では前日の課題・進捗・リスク状況をメンバに確認する （何を目的に実施しているのかは、明確にしたほうがよい） コミュニケーションなのか、進捗の確認、メンバの健康状態なのか。 ※朝会を実施しなくても個別ヒアリングを行ってカバーしている場合は無理に朝会の開催にとらわれなくてもよい ※コミュニケーションをとりながら、コミュニケーションのさらなる改善、士気の向上、相互協力の環境構築をする | ・定時過ぎている場合に声かける ・一人で残っている場合は特に声かける
| 30 |  |  | 完了タスクの成果物の確認 |  |  | □ | 完了タスクの成果物の確認 ・単体テストのエビデンスは確認 ・ファイル容量の確認（ファイルが保存されているか） ・紛らわしい画面などは対象画面が間違っていないか確認
| 31 | 週次 | OBPM | 【進捗報告管理】 | 進捗報告の登録 |  | □ | ※一括委託分も同様に管理する 進捗内容の記入を行う。また、進捗遅延率・進捗率と原価消化率が大きく乖離していないか・コスト超過率が高くなっていないかなど確認する ・懸案事項も漏れなく記載する ※PMおよび関係者（MGR、部長、PMO、その他関係者）への 情報共有となる ・報告内容と右側の「〇、△、×」が一致していること ・進捗報告のテンプレートを利用して報告しているか
| 32 |  |  | 【ガントチャート】 | ガントチャートの見直し |  | □ | ※一括委託分も同様に管理する 遅延が発生していないか、遅延が発生している場合は各タスクのスケジュール・担当者を見直しする 遅延タスクがある場合、後続工程への影響がないか確認
| 33 |  |  | 【プロジェクト別採算管理】 | 採算の確認 |  | □ | 週次で確認することで是正措置やリカバリが手遅れにならないようにする
| 34 |  | その他 | 次週の作業確認 |  |  | □
| 35 |  |  | 稼働時間の確認 |  |  | □ | メンバーで稼働時間が増えている人がいないか確認する
| 36 | 月次 | OBPM | 【ガントチャート】 | ガントチャートの見直し |  | □ | (必要があれば月次で確認。週次で実施している場合は不要)
| 37 |  |  | 【プロジェクト別採算管理】 | 採算の確認 |  | □ | (必要があれば月次で確認。週次で実施している場合は不要) 実行予算と20%以上乖離している場合は実行予算再申請（ERP）
| 38 |  |  | 【リソースヒストグラム】 | リソースヒストの見直し |  | □ | (必要があれば月次で確認。週次で実施している場合は不要)
| 39 | 各工程終了前 | OBPM | 【マイルストーン管理】 | 品質レビュー |  | □ | ※対象プロジェクトのみ OBPM マイルストーンチェックの事前確認もしておく 次工程の品質基準項目も確認しておく
| 40 |  |  | 【ガントチャート】 | ガントチャートの見直し |  | □ | 次工程の初日からメンバーの空きが出ず作業できるようにする
| 41 |  |  | 【プロジェクト別採算管理】 | 採算の見直し |  | □
| 42 |  |  | 【リソースヒストグラム】 | リソースヒストの見直し |  | □
| 43 |  |  | 【課題管理】 | 残課題（繰越課題）の確認 |  | □ | 持ち越し課題は単に時間がなく持ち越すのではなく ・次工程で検討すべき内容（次工程の問題）か ・次工程まで持ち越しても全体スケジュールに影響しないか を検討し、顧客と共有する | PLで判断できない場合は、判断に必要な情報収集を行いPMへ相談する
| 44 |  |  | 【障害管理】 | 品質の評価 |  | □ | 品質分析の実施・品質見解を明らかにする。 必要に応じて対策を実施する。 成果物の品質が悪い場合には、品質向上のために速やかな対策を講じる
| 45 |  |  | 各画面 | ルール策定 |  | □ | 進捗率、障害登録方法、規約策定、テスト環境構築など
| 46 |  | その他 | 次工程PJの契約について |  |  | □ | ※次工程が別PJとなる場合、作業開始までにPJが「受注」「先行着手」状態となるよう、契約手続きを進める。
| 47 | 稼働 | OBPM | 品質基準 |  |  | □ | 社内の稼働判定を実施し、合格していること
| 48 |  | その他 | 顧客との稼働判定の実施 |  |  | □ | 顧客と稼働判定を計画し、実施する
| 49 | 納品 | その他 | 納品物の準備 |  |  | □ | 見積条件書に記載された納品物を準備・内容の確認をする
| 50 |  |  | 出荷判定 |  |  | □ | 顧客納品前にPMOとの出荷判定を実施 ※契約金額100万円以上のPJ
| 51 |  |  | 納品物の保管 |  |  | □ | 各部で決められたフォルダに納品物を保管する
| 52 |  |  | 納品書兼検収依頼書の作成依頼 |  |  | □ | GRANDITでの検収依頼入力
| 53 |  |  | 納品作業 |  |  | □
| 54 |  |  | 検収書の受領 |  |  | □
| 55 | PJ完了 | OBPM | 【ガントチャート】 | 予定されたタスクの完了の確認 |  | □
| 56 |  |  | 【プロジェクト登録】 | 完了情報タブの登録 |  | □
| 57 |  |  | 【メンバスキル評価】 | PJメンバーのスキル評価 |  | □
| 58 |  |  | 【プロジェクト承認・変更管理】 | PJ完了申請の承認の確認 |  | □
| 59 |  | その他 | プロジェクト成果物の整理 |  |  | □ | 機能一覧のメンテナンス、 パッケージにフィードバックできそうな資料の提供など
| 60 |  |  | 完了報告会 |  |  | □ | 完了報告会を検収後1か月以内に実施する
| 61 | その他 | その他 | 次の契約の準備 |  |  | □ | 次の契約に向けての準備。 原価作成、見積もり提出予定日の算出など
| 62 |  |  | インフラのアラートメール |  |  | □ | インフラのアラートメールをチェックする

## 定常管理（メンバー）
【メンバー向け】セルフチェックシート
Ver.1.12
| No. | タイミング | 分類 | タスク |  | 必須 | チェック | 備考（見る画面・機能・各部ルール等） | アラート条件
| 1 | PJ開始 | OBPM | 【ガントチャート】 | 全体スケジュールを確認 |  | □ | PJスケジュールを確認
| 2 |  |  | 【ガントチャート】 | タスク確認 |  | □ | ガントチャートにて自分のタスクを確認
| 3 |  | その他 | 規約（ルール）の確認 |  | ○ | □ | PJで定めている規約（ルール）を確認
| 4 |  |  | プロジェクト全体の理解 |  |  | □ | ・顧客がどんな会社か理解する ・今回のプロジェクトの目的を理解する
| 5 | 随時 | その他 | 作業の相談 |  | ○ | □ | 詰まっている箇所があれば質問して解決する 進捗前倒しの場合も報告する
| 6 |  |  | 上長へのエスカレーション |  |  | □ | PLに相談して解決しない場合、上長にエスカレーションする
| 7 |  |  | 機密情報に関する安全管理 |  | ○ | □ | ・メールでの機密情報・個人情報のやり取りが発生していないか （マスク、パスワード圧縮など必要な措置が取られているか） ・机の上に機密書類などが置きっぱなしになっていないか
| 8 |  |  | PL/ULの役割を知る |  |  | □ | PL・ULがどんな作業を担っているか知ろうとする （自分がPL/ULだったらどうするか？の視点で考えてみる）
| 9 | 日次 | OBPM | 【勤怠／工数実績管理】 | 勤務実績と工数の入力 | ○ | □
| 10 |  |  | 【ガントチャート】 | 進捗率入力 |  | □ | タスクの期限・納期を意識する
| 11 |  |  | 【ガントチャート】 | 遅延の確認 |  | □ | 担当タスクが遅延していないか確認 終了予定日に終わらない（見込）場合、原因・見通しをPLへ報告 | 終了予定日を超過見込の場合
| 12 |  |  | 【課題管理】 | 課題の確認 |  | □ | 担当課題について対応を進める | 対応期限の超過見込の場合
| 13 |  |  | 【障害管理】 | 障害の確認 |  | □ | 担当障害について対応を進める ※障害管理している工程の場合 | 対応期限の超過見込の場合
| 14 |  |  | 【質問・回答管理】 | 問合せの確認 |  | □ | 担当問合せについて対応を進める
| 15 |  | その他 | 課題・リスクの確認 |  |  | □ | 遅延はしていないが、課題やリスクがあればPL・PJメンバーへ共有する
| 16 |  |  | 朝会・夕会への参加 |  |  | □
| 17 |  |  | 翌日の作業確認 |  |  | □
| 18 |  |  | 日報の提出 |  |  | □ | TEAMSやBACKLOGで PJ日報の提出したか
| 19 |  |  | 先方フォーマットの作業報告書の入力 |  |  | □ | 顧客報告用の勤務表入力 （準委任案件で先方に提出を求められている場合）
| 20 | 週次 | OBPM | 【勤怠／工数実績管理】 | 工数入力 |  | □ | 工数入力漏れがないか週次で再確認
| 21 |  |  | 【ガントチャート】 | 進捗入力 |  | □ | 進捗入力漏れがないか週次で再確認
| 22 |  | その他 | 次週の作業確認 |  |  | □
| 23 |  |  | 課題・リスクの確認 |  |  | □ | 課題やリスクが発生していないか週次で再度確認する
| 24 | 月次 | OBPM | 【勤怠／工数実績管理】 | 工数入力 |  | □ | 工数の付け先が間違っていないか確認する
| 25 |  | その他 | 来月の作業確認 |  |  | □ | 次月に予定されている作業を確認し、自身の作業予定を考える
| 26 | 各工程終了 | その他 | 次工程の作業確認 |  |  | □
| 27 | 納品 | その他 | 納品物の準備 |  |  | □ | PLの指示に従い、納品物の準備を行う

## ケース別プロジェクト管理
【PL向け】セルフチェックシート(ケース別)
Ver.1.12
| No. | タイミング（事象） | 分類 | タスク |  | 必須 | チェック | 備考（見る画面・機能・各部ルール等） | アラート条件
| 1 | 要員を増員したとき | OBPM | 【リソースヒストグラム】 | リソースヒスト策定・見直し | ○ | □ | ・そのほか Teams・Backlog・SVNなどへのメンバ追加も行う プロジェクトの説明を新メンバに実施する
| 2 |  |  | 【ガントチャート】 | ガントチャート策定 | ○ | □ | 増員者のスケジュールを登録する etc
| 3 |  |  | 【見積管理】 | 実行予算策定・申請 | ○ | □ | 総原価の見込みが±２０％以上変動する場合、実行予算の見直しを行い、承認を得る。
| 4 |  |  | 【プロジェクト別採算管理】 | 採算管理への反映確認 | ○ | □
| 5 | 顧客からクレームが来たとき | その他 | 上長へのエスカレーション |  | ○ | □ | ・まずはクレーム内容の共有を速やかに行う ・PM報告後詳細の確認 ・どのようなクレームなのか ・顧客に与えている影響（サイト停止時間）
| 6 | 進捗が遅延したとき （遅延率～4%） ※一括委託分も同様に管理する | OBPM | 【進捗報告管理】 | 進捗報告の数字確認 |  | □ | 進捗報告画面で進捗遅延率の数値を確認 4％だと致命的ではないが、何らかのリカバリ策は必要 | ・進捗遅延が3～4％はこの後大幅遅延になる前兆。 この時点でしっかり計画を見直し、リカバリをする
| 7 |  |  | 【工数入力】 | メンバの工数入力の確認 |  | □ | ＜事実を正しくとらえる→①工数実績を入力させる＞ ・PJ採算照会画面・月中参考値画面で工数入力の最終日を確認 ・工数入力が実施されていない場合、工数計上してもらう
| 8 |  |  | 【ガントチャート】 | 進捗率の見直し |  | □ | ＜事実を正しくとらえる→②進捗率を入力する・させる＞ ・ガントチャート画面で進捗率の確認する ・実際の進捗と入力されている数字があっているか確認する
| 9 |  |  | 【ガントチャート】 | タスクの見直し |  | □ | ・現実的に着地できるスケジュールで見直す ・タスクの組み換えを行う 日程の変更 計画工数の見直し 担当者の割り振りの見直し | ・特定の担当者に遅延が見られる場合は、タスクの分割や、担当者の追加、などを実施する。 ・そのまま任せていても遅延は進むだけなので、任せない。 ・細かく状況を確認し、作業を分割する
| 10 |  | その他 | ヒアリング | PLの認識と担当者の認識が あっているか確認する |  | □ | ・担当者にヒアリングを行い、認識と事実があっているが確認する ・遅延の原因を把握する （例）スキル不足→仕様の理解に時間がかかる、実装を検討するのに時間がかかる、など ※スケジュール・期日を押し付けない （NG例）工数が1.0人日なのになぜ1.5人日もかかっているのか （NG例）明日には終わるのか？ （OK例）あとどのくらいの工数が必要になりそうですか？ （OK例）残業なしでやった場合、いつくらいに終わりそうですか？
| 11 | 進捗が遅延したとき （遅延率5%～） ※一括委託分も同様に管理する | OBPM | 【進捗報告管理】 | 進捗報告の数字確認 |  | □ | 進捗報告画面で進捗遅延率の数値確認 ・進捗報告でも進捗状況を△・×にする ・上記「進捗が遅延したとき（遅延率～4%）」を実施し、さらに以下を実施する | ・5％を超えてくると、リアルに遅延している （多少の遅延とかは勘違い。明らかに遅れている状態。 よくない状態であると認識する） ・PMに口頭で報告する
| 12 |  |  | 【ガントチャート】 | タスクの見直し |  | □ | ・タスクのスケジュール見直し ・クリティカルパスを意識してタスクの優先度の決定（優先度高いものから消化、低いものは後回しか別の要員をアサインして対応） ・担当者の見直し（負荷軽減、担当者交代、増員） | ・5%を超えている時点で、 スケジュール・担当・タスク分割のどれかが破綻している
| 13 |  | その他 | プロジェクト内コミュニケーション |  |  | □ | ・状況をプロジェクトメンバーで共有する ・PMへ現状および見通しを報告する
| 14 | 障害が発生しているとき ※一括委託分も同様に管理する |  | 【障害管理】 | 障害認定 |  | □ | ・障害管理で障害認定を行う。 認定はできるだけ速やかに行う | 案件規模にもよるが、未対応・対応中が10件以内の場合は、特に問題ない 未対応・対応中が20件超えてくると、消込意識を強くする 未対応・対応中が100件超えていると、障害対応が回っていない
| 15 |  |  | 【障害管理】 | 障害対応者 決定 |  | □ | ・障害対応者を決定する。 空いているメンバ、その人しかできない機能などを考慮してアサイン
| 16 |  |  | 【障害管理】 | 対応期日設定 |  | □ | ・後続開発に影響のあるものは期日設定をおこなう
| 17 | ※20件以上発生している場合 |  | 【障害管理】 | 横展開 |  | □ | ・発生している障害の類似性を把握する ・同じ画面、似たような処理で障害が発生している場合は横展開を実施する | 似たような画面・処理で障害が発生している場合 障害を垂れ流しにせず、しっかり横展開し、後続のテストで類似障害を発生させないようにする
| 18 | ※100件以上発生している場合 |  | 【障害管理】 | 障害数の減少 |  | □ | 成果物の品質が悪いと判断し、品質向上のために速やかな対策を講じる ・上長へエスカレーションする（状況の共有） ・障害認定の専任者をアサインする ・障害認定を優先し、対応が終わったものから、完了にする とにかく件数を少なくする。 ・後続開発に影響を与えるものを優先して対応するように対応者を設定する ・実務に影響を与えない障害は見送るなども考える | 障害が3桁を超えた場合
| 19 | 課題が滞留しているとき ※一括委託分も同様に管理する |  | 【課題管理】 | 対応者 決定 |  | □ | ・対応者を決定する。 | 課題も障害と同様 対応者・期日設定・フォローができていな課題が増加してきたらアラート ・SIボールの課題は極力ゼロにする ・課題の滞留が顧客の場合は、PMに相談する。PMから顧客に報告・催促してもらう
| 20 |  |  | 【課題管理】 | 対応期日設定 |  | □ | ・必ず期日設定を行い、期限前に対応する ・期日が過ぎた場合、期日の延長or現在の状況を内容に記載する
| 21 | コスト超過しているとき |  | 【進捗報告管理】 | 進捗報告の数字確認 |  | □ | ・進捗報告画面のコスト超過率を確認する | コスト超過 5%以内 採算は悪化しているものの、まだ範囲内 コスト超過 10%以上 採算は悪化していると認識する
| 22 |  |  | 【ガントチャート】 | タスクの見直し |  | □ | ・スケジュール状況の確認 スケジュール遅延していて、コスト増の場合、さらに追加コストがかかる 適切な工程、メンバが得意な作業にアサインされているか確認する
| 23 |  |  | 【メンバ登録】 | メンバの見直し |  | □ | ・単体テストであれば単価の安いメンバをアサインするなど、 工程や作業内容で単価を考慮した、メンバアサインを行う
| 24 |  |  | 【リソースヒストグラム】 | リソースヒスト策定・見直し |  | □ | ・単体テストであれば単価の安いメンバをアサインするなど、 工程や作業内容で単価を考慮した、メンバアサインを行う
| 25 |  |  | 【プロジェクト別採算管理】 | 採算管理への反映確認 |  | □ | ・最終着地見込みを確認する ・バッファとして積んでいた経費等があれば、取り崩す ・状況をPMに口頭で報告する ・進捗報告にも懸念事項として記載する
| 26 | アラートが出たとき【進捗遅延率】 | OBPM | 【ガントチャート】 | ガントチャートメンテナンス・リスケ |  | □ | ・ガントチャートをメンテナンス（最新化）する ・タスクのリスケを実施する
| 27 |  |  | 【ガントチャート】 | 計画工数の確認 |  | □ | ・計画工数が正しく登録されているか確認する。一部のタスクに工数が偏っていないか確認する。
| 28 | アラートが出たとき【コスト超過率】 | OBPM | 【ガントチャート】 | ガントチャートメンテナンス |  | □ | ・ガントチャートをメンテナンス（最新化）する
| 29 |  |  | 【ガントチャート】 | 進捗率の見直し |  | □ | ・ガントチャート画面で進捗率を確認する ・実際の進捗と入力されている数字があっているか確認する
| 30 |  |  | 【ガントチャート】 | 計画工数の確認 |  | □ | ・計画工数が正しく登録されているか確認する。一部のタスクに工数が偏っていないか確認する。 ・計画工数と実績工数に乖離が発生しているタスクについて、状況と原因を調べて対策を取る。（担当者の変更等）
| 31 | [5 empty] | □ | ガントチャートメンテナンス後もアラートが出ている場合は、原因を調査する ・実行予算計画どおりの工数配分にせず、大幅に乖離している ・実行予算策定時に存在しなかった工程を追加している ・実行予算策定時に存在した工程を消した（消してしまうと永遠に進捗率0%） ・⾃動進捗にしたが、前半で計画工数の大半を消費してしまった（⾃動進捗に向かないタスク） など ・共通費や販管費が増えていないか確認する ・原則、乖離が（悪化方向に）20％以上の場合は実行予算再申請を必須とする
| 32 | アラートが出たとき【乖離率】 | OBPM | 【リソースヒストグラム】 | リソースヒスト策定・見直し |  | □ | リソースヒストグラムの見直し（必要人員の確認・バッファの取り崩しなど）を実施する
| 33 | 準委任案件 | その他 | 稼働報告 |  |  | □ | 先方に、週次で稼働報告しているか 先方から承認をもらっているか
34
35